## C16_individuales
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño
Nombre: | Diego Enrique Manzanarez Velázquez |  |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022 | 1440 min | Nombre: | Luis Enrique Bojórquez Almazán |  |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022 | 1920 min | Nombre: | Santiago Orozco Quintero |  |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022 | 1560 min | Nombre: | Jesús Javier Hernández Delgado |  |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar | Total | 1930 min
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios |  | Conclusiones:
28 de marzo | 09:00:00 a. m. | 11:00:00 a. m. | 40 | 80 | Analisis | Jugué una partida de Call of Duty | Tener un calendario fijo de trabajo no es facil pero esforzandome por cumplir una meta creo que logre hacer un buen trabajo distribuyendo mi tiempo, creo que puedo mejorar si reduzco mis tiempos muertos como primer paso y despues si logro con la practica analizar requerimientos de manera más veloz y eficaz. | 28 de marzo | 09:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 60 | 180 | Analisis | Saque a pasear a mi perro y almorze | Fue un poco dificl llevar el registro de todos los tiempos pero me sirvio para ponerme metas fijas y ser más responsable al momento de trabajar, tambien me di cuenta que no es fácil identificar las actividades más importantes y que muchas veces por ir a las carreras terminamos perdiendo más tiempo en corregir que lo que se avanzo. | 28 de marzo | 07:00:00 a. m. | 08:00:00 a. m. | 10 | 50 | Analisis | Toma de desayuno | Con la llegada de proyectos cada vez más complejos a mi vida como estudiante y como futuro profesionista se que el llevar un control adecuado de las distintas actividades que se deben realizar y los tiempos que toman es vital para poder llevar los trabajos a buen termino, el tener una meta fija y saber que debia registrar mi trabajo me ayudo a ser más disciplinado y lograr un mejor flujo de trabajo, si bien aun tengo que mejorar en ciertas areas como el trabajo continuo, la reduccion de los tiempos muertos y el uso adecuando del analisis creo que parto de una buena base para poder lograr estas mejoras gracias a la introduccion de este modelo de registros | 28 de marzo | 16:00 | 20:00 | 0 | 240 | Análisis |  |  | El tener como base el trabajo anteriormente realizado, y ahora enfocándolo en un proyecto real de trabajo al tener que llevar un registro de tiempo invertido en él, como estudiante me ayudará mucho cuando ya este trabajando al conocer las bases sobre como hacerlo y sin tener que preocuparme por el tiempo invertido en cada sección; a menos que sea mucho más de lo que me esperaba.
28 de marzo | 01:30:00 p. m. | 02:30:00 p. m. | 0 | 60 | Analisis |  |  | 29 de marzo | 09:00:00 a. m. | 11:00:00 a. m. | 20 | 100 | Diseño | Revise y envie un par de correos |  | 28 de marzo | 08:00:00 a. m. | 09:00:00 a. m. | 0 | 60 | Analisis |  |  | 29 de marzo | 16:00 | 22:00 | 50 | 310 | Análisis | Nos explicaron el trabajo a realizar
29 de marzo | 10:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 20 | 160 | Diseño | Almorce y tome un descanso para estirar las piernas |  | 29 de marzo | 12:00:00 p. m. | 02:00:00 p. m. | 15 | 105 | Diseño | Comí algo antes de salir para la escuela |  | 28 de marzo | 03:00:00 p. m. | 04:00:00 p. m. | 10 | 50 | Analisis | Platica con compañeros de equipo no relacionada al trabajo |  | 30 de marzo | 16:00 | 20:00 | 40 | 200 | Análisis | Descargamos unas aplicaciones a usar
30 de marzo | 09:30:00 p. m. | 11:30:00 a. m. | 0 | 120 | Diseño |  |  | 30 de marzo | 10:00:00 a. m. | 12:00:00 p. m. | 0 | 120 | Diseño |  |  | 28 de marzo | 09:30:00 p. m. | 10:30:00 p. m. | 20 | 40 | Diseño | Cena |  | 31 de marzo | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Diseño | Comencé con el desarrollo del documento
30 de marzo | 04:00:00 p. m. | 05:00:00 p. m. | 0 | 60 | Programación |  |  | 30 de marzo | 12:00:00 p. m. | 01:00:00 p. m. | 10 | 50 | Analisis | Fui a tomar agua a la cocina y guarde unas cosas en mi mochila |  | 29 de marzo | 06:00:00 a. m. | 06:30:00 a. m. | 0 | 30 | Diseño |  |  | 31 de marzo | 16:00 | 8:00:00 p.m. | 90 | 150 | Diseño
31 de marzo | 09:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 50 | 130 | Analisis | Almorce y rellene mi botella de agua |  | 30 de marzo | 04:00:00 p. m. | 05:00:00 p. m. | 0 | 60 | Programacion |  |  | 29 de marzo | 06:30:00 a. m. | 08:00:00 a. m. | 20 | 70 | Diseño | Desayuno, revision de correo electronico |  | 1 de abril | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programación | Empecé a ver la programación de paginas web y DB.
1 de abril | 09:00:00 a. m. | 10:30:00 a. m. | 15 | 75 | Diseño | Revise mi correo y mis mensajes |  | 31 de marzo | 10:30:00 a. m. | 12:30:00 p. m. | 0 | 120 | Diseño |  |  | 29 de marzo | 11:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 30 | 90 | Diseño | Distraccion con videos de youtube |  | 1 de abril | 18:00 | 21:30 | 50 | 130 | Programación
1 de abril | 01:00:00 p. m. | 02:30 p. m. | 30 | 60 | Diseño | Jugue videojuegos un rato |  | 31 de marzo | 12:30:00 p. m. | 02:30 p. m. | 20 | 100 | Analisis | Comí algo antes de salir para la escuela |  | 30 de marzo | 06:00:00 a. m. | 08:00 a. m. | 40 | 80 | Diseño | Tareas de otra materia |  | 2 de abril | 12:00 | 14:15 | 20 | 115 | Diseño | Comencé con el llenado del documento
2 de abril | 9:00 | 12:00 | 0 | 180 | Diseño |  |  | 1 de abril | 9:00 | 12:30 | 15 | 195 | Diseño | Platique un rato con mi familia |  | 30 de marzo | 1:30:00 p.m. | 2:30:00 p.m. | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2 de abril | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Diseño
3 de abril | 11:00 | 13:00 | 90 | 30 | Analisis | Jugue videojuegos un rato, ayude con el quehacer y comí |  | 1 de abril | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 30 de marzo | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 3 de abril | 15:00 | 17:45 | 25 | 140 | Programación | Terminé de comer y empecé con el llenado final de la Wiki
3 de abril | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2 de abril | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | Diseño |  |  | 31 de marzo | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | Diseño |  |  | 4 de abril | 16:00 | 17:45 | 0 | 105 | Análisis | Tuvimos tiempo de completar completamente el entregable en un módulo
4 de abril | 9:00 | 11:00 | 25 | 95 | Diseño | Desayune y avance con otras tareas |  | 2 de abril | 20:00 | 22:00 | 60 | 60 | Diseño | Jugue videojuegos un rato |  | 31 de marzo | 14:00 | 15:30 | 20 | 70 | Diseño | Almuerzo |  | 4 de abril | 20:30 | 22:30 | 15 | 105 | Diseño | Finalicé junto a mi equipo el entregable 0
4 de abril | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Analisis | Cene |  | 3 de abril | 18:00 | 22:00 | 60 | 180 | Diseño | Estuve cenando con mi familia |  | 31 de marzo | 21:30 | 22:00 | 0 | 30 | Analisis
|  |  | 290 | 1150 |  |  |  | 4 de abril | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Diseño | Tome mi desayuno |  | 1 de abril | 6:00 | 9:00 | 50 | 130 | Diseño | Otras tareas, revisar redes sociales y preparar almuerzo |  |  |  |  | 290 | 1735
| Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Analisis | 340 |  | 4 de abril | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 1 de abril | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  |  | Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Análisis | 855
| Durante clases |  |  |  | Diseño | 750 |  |  |  |  | 280 | 1640 |  |  |  | 2 de abril | 9:00 | 10:00 | 30 | 30 | Diseño | Videos de youtube |  |  | Durante clases |  |  |  | Diseño | 520
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | Programación | 60 | [6 empty] | Analisis | 420 |  | 2 de abril | 18:00 | 19:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | Programación | 360
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  |  | Durante clases |  |  |  | Diseño | 1160 |  | 3 de abril | 8:00 | 10:00 | 25 | 35 | Diseño | Revisar redes sociales |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 60 | min |  |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | Programación | 60 |  | 4 de abril | 6:00 | 7:00 | 20 | 40 | Diseño | Desayuno |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 60 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | 4 de abril | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 60 | min | [6 empty] | 295 | 1205 |  |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min
| Externo a clases | [7 empty] | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | [12 empty] | Externo a clases
| Lunes - |  | 360 | min |  |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min | [12 empty] | Lunes - |  | 240 | min
| Martes - |  | 180 | min |  |  |  |  | Externo a clases | [7 empty] | Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Analisis | 250 |  |  | Martes - |  | 420 | min
| Miércoles - |  | 120 | min |  |  |  |  | Lunes - |  | 480 | min |  |  |  |  | Durante clases |  |  |  | Diseño | 955 |  |  | Miércoles - |  | 190 | min
| Jueves - |  | 180 | min |  |  |  |  | Martes - |  | 240 | min |  |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | Programación | 60 |  |  | Jueves - |  | 240 | min
| Viernes - |  | 180 | min |  |  |  |  | Miércoles - |  | 180 | min |  |  |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  |  | Viernes - |  | 400 | min
|  | Sabado- | 180 | min |  |  |  |  | Jueves - |  | 240 | min |  |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 60 | min | [5 empty] | Sábado- | 190 | min
|  | Domingo- | 180 | min |  |  |  |  | Viernes - |  | 240 | min |  |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min | [5 empty] | Domingo- | 190 | min
|  |  | 1440 | min | [5 empty] | Sabado- | 240 | min |  |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min | [6 empty] | 1930 | min
[10 empty] | Domingo- | 240 | min |  |  |  |  | Externo a clases
[11 empty] | 1920 | min |  |  |  |  | Lunes - |  | 360 | min
[17 empty] | Martes - |  | 240 | min
[17 empty] | Miércoles - |  | 180 | min
[17 empty] | Jueves - |  | 240 | min
[17 empty] | Viernes - |  | 240 | min
[18 empty] | Sabado- | 120 | min
[18 empty] | Domingo- | 120 | min
[19 empty] | 1560 | min
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado) |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado) |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado) |  |  |  | Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado)
Nombre: | Diego Enrique Manzanarez Velázquez |  |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022 | 1440 min | Nombre: | Luis Enrique Bojórquez Almazán |  |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022 | 1920 min | Nombre: | Santiago Orozco Quintero |  |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022 | 4320 min | Nombre: | Jesús Javier Hernández Delgado |  |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar | Total | 4650 min
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones: | Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios |  | Conclusiones:
2022-04-19 | 10:00 | 11:30 | 15 | 75 | Analisis | Llamada de novia | Fui capaz de aprovechar mi tiempo de manera eficiente al tratar de evitar a toda costa distracciones, sin embargo, en algunos casos fue inevitable tener tiempos muertos ya que hubieron situaciones en la que tenía que atender ese imprevisto, sin embargo, al hacer este ejercico descubrí que también existieron distracciones que no fueron importantes y realmente pude evitar para aprovehcar mejor mi tiempo. Por otro lado, también es importante reconocer que aunque mi tiempo final de interrupción si fue significativo, logré invertir mucho tiempo en las distintas fases del proyecto para contribuir al desarrollo del MVP. | 2022-04-19 | 9:00 | 10:00 | 15 | 45 | Analisis | Tuve que sacar la basura y recoger un poco la cocina | Considero que estos script son muy valiosos debido a que nos permiten documentar de manera clara y ordenada el teimpo real que se necesito para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo. Además, nos brinda la posibilidad de documentar los tiempos muertos, y que tipo de actividades fueron las más recurrentes en este tipo de casos. Por otro lado, al analisar el tipo de actividades de tiempo muerto puedo decir que no soy una persona que se distraiga con facilidad y que puede enfocarse de manera correcta cuando me propongo sentarme a trabajar. | 2022-04-19 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Analisis |  | Usando los conociemientos obtenidos del registro de la actividad pasada fui capaz de elaborar un esquema de trabajo que minimizara tiempos muertos, en muchas ocasiones observe que era mejor trabajar de manera continua a hacer pausas entre el trabajo, poniendome como meta el tener horas fijas de inicio y cumplir con las horas asignadas por día pude hacer un trabajo más productivo, lo cual me fue muy util al momento de toparme con problemas al momento de programar, otro factor que afecto negativamente mi desempeño fue el tener que estar constantemente revisando la documentacion de lo que estabamos diseñando para asegurarme de estar haciendo lo que se solicitaba, aunque no creo que fuera un completo desperdicio ya que gracias a eso fui capaz de realizar de mejor manera los apartados graficos que se solicitaban | 2022-04-19 | 16:00 | 22:00 | 60 | 300 | Diseño |  |  | El tener la experiencia de haber trabajado ya en 2 fases anteriores a está, y que nos encontremos desarrollando los elementos de acuerdo al módulo asignado, me sirvió para acomodar mis tiempos en cuanto al desarrollo de cada fase. Si bien yo me desempeñe en una fase concreta para este desarrollo, el contar con la información y la experiencia en las otras me ha servido de igual manera para conocer como trabajar con base de datos y backend, para que después al tener contacto con los otros equipos, nos podamos ayudar entre si con la comunicación, compartición de datos, entre otras cosas importantes.
2022-04-20 | 9:00 | 12:00 | 45 | 135 | Diseño | Ver documental en Netflix |  | 2022-04-19 | 11:00 | 12:30 | 10 | 80 | Diseño | Revise unos correos de mi bandeja de entrada |  | 2022-04-20 | 5:30 | 8:30 | 30 | 150 | Programacion | Desayuno |  | 2022-04-20 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Análisis
2022-04-21 | 9:15 | 10:30 | 5 | 70 | Programacion | Ida al baño |  | 2022-04-20 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programacion | Desayune algo |  | 2022-04-21 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2022-04-21 | 16:00 | 20:00 | 50 | 190 | Diseño | Se vieron herramientas que nos servían para el desarrollo de las pantallas
2022-04-21 | 12:00 | 14:00 | 30 | 90 | Programacion | Contestar correos |  | 2022-04-21 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programacion |  |  | 2022-04-21 | 11:00 | 13:00 | 20 | 100 | Programacion | Revision de correo y redes sociales |  | 2022-04-22 | 16:00 | 22:00 | 50 | 310 | Programación
2022-04-22 | 8:30 | 9:00 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-04-21 | 13:00 | 14:30 | 15 | 75 | Programacion | Prepare unas cosas para la escuela |  | 2022-04-22 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Diseño | Desayuno |  | 2022-04-23 | 12:00 | 13:15 | 0 | 75 | Análisis
2022-04-22 | 10:00 | 11:45 | 25 | 80 | Programacion | Pedir el super online |  | 2022-04-21 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-04-22 | 9:00 | 10:00 | 10 | 50 | Analisis | Revision de correo y redes sociales |  | 2022-04-23 | 17:30 | 19:30 | 25 | 95 | Diseño
2022-04-23 | 12:00 | 13:00 | 5 | 55 | Diseño | Recibir paquete de Amazon |  | 2022-04-22 | 9:00 | 11:00 | 30 | 90 | Programacion | Tuve que prepararme el desayuno y labar mis platos |  | 2022-04-23 | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Programacion | Distraccion con videos de youtube |  | 2022-04-24 | 12:00 | 13:30 | 0 | 90 | Programación
2022-04-23 | 14:00 | 15:00 | 15 | 105 | Programacion | Llamada de novia |  | 2022-04-23 | 11:00 | 15:00 | 45 | 195 | Programacion | Jugue videojuegos un rato |  | 2022-04-23 | 21:00 | 23:00 | 30 | 90 | Programacion | Cena |  | 2022-04-24 | 18:15 | 20:30 | 30 | 105 | Diseño
2022-04-23 | 18:00 | 19:30 | 30 | 60 | Programacion | Jugar Nintendo Switch |  | 2022-04-24 | 9:00 | 12:00 | 30 | 150 | Programacion | Mis papás me pidieron ayuda con algo |  | 2022-04-24 | 9:00 | 12:00 | 30 | 150 | Programacion | Cocinar la comida de la semana |  | 2022-04-25 | 16:00 | 20:00 | 45 | 195 | Diseño | Se vieron temas y aplicaciones para el desarrollo de los entregables del módulo 1 y 3
2022-04-24 | 15:00 | 17:00 | 25 | 95 | Programacion | Platicar con mis padres |  | 2022-04-24 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2022-04-24 | 19:00 | 20:00 | 10 | 50 | Diseño | Meter la ropa a la secadora |  | 2022-04-26 | 16:00 | 20:00 | 20 | 220 | Análisis | Se tuvo exposición de una nueva herramienta para describir la calidad de software
2022-04-25 | 8:00 | 8:45 | 5 | 40 | Diseño | Ir por un café |  | 2022-04-25 | 9:00 | 10:00 | 10 | 50 | Analisis | Fui por algo de agua a la cocina |  | 2022-04-25 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-04-26 | 20:15 | 21:55 | 35 | 65 | Programación
2022-04-25 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programacion |  |  | 2022-04-25 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programacion |  |  | 2022-04-25 | 11:00 | 13:00 | 10 | 110 | Programacion | Responder mensajes de Whatsapp |  | 2022-04-27 | 16:00 | 20:00 | 45 | 195 | Programación
2022-04-26 | 11:00 | 11:30 | 10 | 20 | Diseño | Contestar mensajes de WhatsApp |  | 2022-04-25 | 13:00 | 14:00 | 15 | 45 | Programacion | Conteste un correo que me llego |  | 2022-04-26 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-04-28 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-04-26 | 12:00 | 15:00 | 45 | 135 | Programacion | Comer |  | 2022-04-25 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-04-26 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2022-04-29 | 16:00 | 18:00 | 15 | 105 | Diseño
2022-04-27 | 8:45 | 9:15 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-04-26 | 9:00 | 10:00 | 5 | 55 | Diseño | Fui un momento al baño |  | 2022-04-27 | 7:00 | 10:00 | 30 | 150 | Programacion | Desayuno |  | 2022-04-29 | 18:30 | 21:50 | 10 | 190 | Programación
2022-04-27 | 9:15 | 10:45 | 5 | 85 | Programacion | Ir por un café |  | 2022-04-26 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-04-27 | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena |  | 2022-04-30 | 17:55 | 18:40 | 0 | 45 | Diseño
2022-04-27 | 12:00 | 12:40 | 0 | 40 | Compilacion |  |  | 2022-04-26 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-04-28 | 5:30 | 7:30 | 20 | 100 | Programacion | Desayuno |  | 2022-04-30 | 18:45 | 19:25 | 15 | 35 | Pruebas | Se estuvo probando el correcto funcionamiento de la comunicación entre el desarrollo compartido en el repositorio
2022-04-28 | 11:30 | 13:50 | 20 | 120 | Pruebas | Bañar a mi perra |  | 2022-04-27 | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Programacion | Tome un pequeño desayuno |  | 2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-05-01 | 19:30 | 19:55 | 0 | 25 | Programación
2022-04-28 | 15:30 | 4:00 | 5 | 25 | Diseño | Ida al baño |  | 2022-04-27 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-04-29 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programacion | Fallo de energia electrica en la colonia |  | 2022-05-01 | 20:05 | 20:55 | 10 | 40 | Diseño
2022-04-29 | 13:00 | 14:10 | 10 | 60 | Programacion | Ver un video en YouTube |  | 2022-04-27 | 12:00 | 13:00 | 10 | 50 | Programacion | Recibi un paquete |  | 2022-04-30 | 9:30 | 12:00 | 30 | 120 | Programacion | Desayuno |  | 2022-05-02 | 16:00 | 17:50 | 0 | 110 | Programación
2022-04-30 | 10:15 | 12:55 | 35 | 125 | Programacion | Almuerzo |  | 2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2022-04-30 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-02 | 18:00 | 19:55 | 5 | 110 | Análisis
2022-04-30 | 14:00 | 16:00 | 65 | 55 | Programacion | Jugar PS5 |  | 2022-04-28 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Analisis | Tome un pequeño desayuno |  | 2022-05-01 | 10:00 | 13:00 | 30 | 150 | Programacion | Almuerzo |  | 2022-05-03 | 16:00 | 19:50 | 25 | 205 | Diseño
2022-05-01 | 17:30 | 19:25 | 40 | 75 | Programacion | Escuchar podcast en Spotify |  | 2022-04-28 | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programacion |  |  | 2022-05-01 | 16:00 | 17:00 | 30 | 30 | Programacion | Cocinar la comida de la semana |  | 2022-05-03 | 20:00 | 21:55 | 10 | 105 | Programación
2022-05-02 | 8:00 | 8:55 | 5 | 45 | Compilacion | Ida al baño |  | 2022-04-28 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-05-02 | 6:00 | 8:00 | 30 | 90 | Programacion | Desayuno |  | 2022-05-04 | 11:30 | 11:55 | 0 | 25 | Pruebas | Se hicieron pruebas sobre el funcionamiento de las páginas de los empleados con React
2022-05-02 | 9:15 | 10:00 | 0 | 45 | Diseño |  |  | 2022-04-29 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-02 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño |  |  | 2022-05-04 | 16:00 | 20:00 | 35 | 205 | Programación
2022-05-02 | 12:00 | 13:40 | 15 | 85 | Programacion | Llamada de novia |  | 2022-04-29 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-03 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-05 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-05-03 | 8:50 | 12:00 | 10 | 190 | Programacion | Ir por un té |  | 2022-04-30 | 11:00 | 13:00 | 30 | 90 | Programacion | Jugue una partida de Call of Duty |  | 2022-05-03 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-06 | 11:00 | 12:30 | 10 | 80 | Programación
2022-05-03 | 12:05 | 12:40 | 0 | 35 | Analisis |  |  | 2022-04-30 | 13:00 | 14:00 | 30 | 30 | Diseño | Almorze con mi familia |  | 2022-05-03 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-05-06 | 16:00 | 18:00 | 10 | 50 | Pruebas
2022-05-03 | 13:00 | 13:20 | 0 | 20 | Analisis |  |  | 2022-04-30 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-03 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-06 | 18:15 | 22:00 | 40 | 215 | Programación
2022-05-03 | 13:20 | 13:30 | 0 | 10 | Diseño |  |  | 2022-05-01 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  | 2022-05-04 | 7:00 | 9:00 | 30 | 90 | Programacion | Desayuno |  |  |  |  | 635 | 4015
2022-05-03 | 13:30 | 14:50 | 35 | 45 | Programacion | Comida |  | 2022-05-01 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Diseño | Tome un pequeño desayuno |  | 2022-05-04 | 13:00 | 14:00 | 10 | 50 | Programacion | Ida al baño y rellenar botella de agua | [6 empty] | Análisis | 615
2022-05-04 | 8:00 | 9:45 | 10 | 95 | Programacion | Ir por un café |  | 2022-05-01 | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programacion |  |  | 2022-05-04 | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena | [6 empty] | Diseño | 1700
2022-05-04 | 10:00 | 10:40 | 5 | 35 | Analisis | Ida al baño |  | 2022-05-01 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | Analisis |  |  | 2022-05-05 | 7:00 | 11:00 | 30 | 210 | Programacion | Desayuno |  |  | Durante clases |  |  |  | Programación | 1590
2022-05-04 | 10:40 | 11:00 | 0 | 20 | Diseño |  |  | 2022-05-02 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programacion |  |  | 2022-05-06 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programacion | Desayuno |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 |  | Pruebas | 110
2022-05-04 | 11:10 | 12:20 | 5 | 65 | Programacion | Ir por una dona |  | 2022-05-02 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  | 2022-05-06 | 13:00 | 14:00 | 20 | 40 | Analisis | Distraccion con videos de youtube |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
2022-05-04 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Diseño |  |  | 2022-05-02 | 21:00 | 22:00 | 10 | 50 | Programacion | Le servi de comida y agua a mi perrito |  | 2022-05-06 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
2022-05-04 | 13:00 | 14:30 | 35 | 55 | Programacion | Comida |  | 2022-05-03 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programacion | [11 empty] | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240
2022-05-04 | 14:40 | 16:00 | 45 | 35 | Pruebas | Trayecto al TEC |  | 2022-05-04 | 9:00 | 10:00 | 20 | 40 | Diseño | Desayune algo rapido |  |  |  |  | 530 | 3040 |  |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
2022-05-04 | 21:00 | 0:00 | 40 | 140 | Programacion | Cenar |  | 2022-05-04 | 10:00 | 10:30 | 0 | 30 | Analisis | [11 empty] | Externo a clases
2022-05-05 | 8:00 | 8:30 | 5 | 25 | Diseño | Ida al baño |  | 2022-05-04 | 10:30 | 11:00 | 0 | 30 | Diseño | [11 empty] | Lunes - |  | 180 | min
2022-05-05 | 8:30 | 13:30 | 30 | 270 | Programacion | Desayuno |  | 2022-05-04 | 11:00 | 13:00 | 15 | 120 | Programacion | Aliste mi mochila y revise mis corres |  |  | Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Analisis | 390 |  |  | Martes - |  | 180 | min
2022-05-06 | 10:00 | 10:35 | 5 | 30 | Diseño | Recibir paquete de Mercado Libre |  | 2022-05-05 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  |  | Durante clases |  |  |  | Diseño | 410 |  |  | Jueves - |  | 180 | min
2022-05-06 | 10:35 | 10:55 | 0 | 20 | Analisis |  |  | 2022-05-05 | 10:00 | 10:30 | 0 | 30 | Diseño |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Programación | 2240 |  |  | Viernes - |  | 180 | min
2022-05-06 | 10:55 | 12:20 | 15 | 65 | Programacion | Contestar correos |  | 2022-05-05 | 12:00 | 14:00 | 30 | 90 | Programacion | Comi algo un poco antes de salir de mi casa |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | [5 empty] | Sábado- | 180 | min
2022-05-06 | 12:30 | 13:05 | 0 | 35 | Compilacion |  |  | 2022-05-05 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | Diseño |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
2022-05-06 | 13:15 | 14:15 | 5 | 55 | Programacion | Ida al baño |  | 2022-05-06 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programacion |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | [5 empty] | Domingo- | 180 | min
[8 empty] | 2022-05-06 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Analisis |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | [6 empty] | 2280 | min
|  |  | 700 | 3175 |  |  |  | 2022-05-06 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Programacion |  |  |  | Externo a clases
[17 empty] | Lunes - |  | 240 | min
[11 empty] | 410 | 3445 | Analisis | 465 |  |  | Martes - |  | 240 | min
| Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Analisis | 245 |  |  | Durante clases |  |  |  | Diseño | 455 |  |  | Miércoles - |  | 240 | min
| Durante clases |  |  |  | Diseño | 435 |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Programación | 2525 |  |  | Jueves - |  | 240 | min
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Programación | 2220 |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  |  |  |  | Viernes - |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | Compilacion | 120 |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | [5 empty] | Sabado- | 240 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Pruebas | 155 |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | [5 empty] | Domingo- | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  |  |  |  | Externo a clases | [9 empty] | 3120 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min |  |  |  |  | Lunes- |  | 120 | min
| Externo a clases | [7 empty] | Martes - |  | 240 | min
| Lunes - |  | 240 | min |  |  |  |  | Miércoles - |  | 240 | min
| Martes - |  | 120 | min |  |  |  |  | Jueves - |  | 240
| Miércoles - |  | 270 | min |  |  |  |  | Viernes - |  | 120 | min
| Jueves - |  | 270 | min | [5 empty] | Sabado- | 240 | min
| Viernes - |  | 120 | min | [5 empty] | Domingo- | 240 | min
|  | Sabado- | 360 | min
|  | Domingo- | 120 | min | [6 empty] | 2520 | min
|  |  | 2940 | min