## C14
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto |  |  |  | Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto |  |  |  | Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto |  |  |  | Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto
Nombre: | Diego Enrique Manzanarez Velázquez |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022 |  | Nombre: | Luis Enrique Bojórquez Almázan |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022 |  | Nombre: | Santiago Orozco Quintero |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022 |  | Nombre: | Jesús Javier Hernández Delgado |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022
Proyecto: | Oruz Systems |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Oruz Systems |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Oruz Systems |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software |  | Proyecto: | Oruz Systems |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar |  | Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones: |  | Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones: |  | Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones: |  | Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 20% | 480 | 845 |  | Originalmente no crei que el analisis tomaria tanto tiempo, tenia la idea de que bastaba con leerlo una o dos veces y con eso encontrar todos los requerimientos que se pedian para poder terminar la tarea, me sorprendio descubrir que necesite 365 minutos extra para poder realizar bien todo lo que se solicito pero no me arrepiento de haberlo hecho por que las revisiones nos ayudaron a hacer un trabajo de calidad y no olvidar ningun detalle importante |  | Análisis | 15% | 360 | 635 |  | Siento que mi rendimiento en esta fase no fue tan bueno como podria haber sido, equivocaciones al momento de entender y leer las instrucciones hicieron que tuvieramos que revisarlas más de una vez e incluso preguntar con compañeros y profesores para aclarar las dudas y saber bien si lo que estabamos haciendo estaba bien o si habia que cambiar cosas,de los 275 extra que se necesitaron la mayoria se usaron en revisiones,en localizar errores de ortografia o cambiar partes donde habiamos entendido mal lo que habia que hacer |  | Análisis | 30% | 576 | 620 |  | Mi estimacion estuvo errada por 44 minutos, en mi opinion no es un fallo muy importante me demuestra que debo ser más cuidados al momento de revisar las especificaciones y escribir el documento ya que gran parte de la fase de analisis se uso para revisar el trabajo realizado y para leer los requerimientos para asegurar que todo se estuviera haciendo de manera correcta | 2160 - 100%. | Análisis | 35% | 756 | 390 |  | Aquí tuve menos desempeño del que se esperaría debido a que en esta fase, siempre se debe observar lo que se pide en las actividades para que esten realizadas correctamente. Además de que mi tiempo invertido resultó menor, lo cual nos dice que hice un buen trabajo para sacar el trabajo a tiempo.
| Diseño | 80% | 1920 | 1335 |  | Por fortuna aqui pudimos salvar algo de tiempo gracias al trabajo constante de todos los integrantes del equipo salvando 585 minutos de lo que se tenia planeado originalmente lo que fue muy bueno por que compenso el tiempo extra que se invirtio en el analisis y el tiempo muerto que hubo duante la realizacion del documento |  | Diseño | 85% | 2040 | 1475 |  | El diseño de todo el documento si fue laborioso como me esperaba si bien al final no tomo todo el tiempo que tenia anticipado sobrando 565 minutos creo que estuvo bien tener contemplado ese tiempo extra solo por si se necesitaba para aplicar las correciones ademas de tener en cuenta que esta es la parte que llevaba más contenido de este entregable |  | Diseño | 70% | 1344 | 1075 |  | Aqui hubo un fallo mayor de 269 minutos esta sobre estimacion probablemente se debio a que no contemple bien que al ser parte de un equipo mis compañeros podia apoyarme con partes del trabajo, mientras yo realizaba unas actividades ellos hacian otra haciendo que el trabajo en paralelo nos permitiera progresar más rapido al momento de plasmar la informacion en el documento |  | Diseño | 65% | 1404 | 1090 |  | Con este resultado me doy cuenta que le invertí un poco más trabajo a esta fase, ya que al estar trabajando con mi equipo, yo me desempeñe más en trabajar con esta fase que en las otras, ya que a mi se me da mejor estas cosas; el ponerle un orden y revisar que todo este bien es parte de mis habilidades.
| Programación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Programación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Programación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Programación | 0% | 0 | 0
| Compilación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Compilación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Compilación | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Compilación | 0% | 0 | 0
| Pruebas | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas | 0% | 0 | 0 |  |  |  | Pruebas | 0% | 0 | 0
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 0 |  |  |  | Documentación (TRL+PS) |  |  | 0 |  |  |  | Documentación (TRL+PS) |  |  | 0 |  |  |  | Documentación (TRL+PS) |  |  | 0
| Postmortem |  |  | 220 |  | Un tiempo muerto aceptable a mi parecer por ser menos del 10% del tiempo total y por que se pudo compensar con otras actividades que se tenian antes de lo planeado, en el futuro voy a procurar separar mejor el trabajo y el descanso para no tener tantos minutos muertos y mejor usar horas designadas especificamente para el descanso para realizar actividades como las comidas, la diversion y mis demas obligaciones ajenas al proyecto |  | Postmortem |  |  | 290 |  | No estoy del todo satisfecho con mis tiempos muertos siento que podrian haber sido mucho menores si me hubiera enfocado al trabajo, hay obligaciones familiares y de la casa que no puedo descuidar pero muchas de las otras actividades que me quitaron tiempo de desarrollo si podrian haberse trabajado de mejor manera para que no consumieran tantos minutos |  | Postmortem |  |  | 225 |  | Viendo todo el tiempo muerto que tuve me doy cuenta de que realmente necesito mejorar la forma en como administro mi tiempo y como realizo mis jornadas de trabajo, quiza si reduzco mis distractores e intento no somer durante los espacios de desarrollo pueda reducir mis minutos perdidos para pasar del 11.71875% que actualmente ocupan a por lo menos un 10% y despues menos, aunque estoy consiente de que es casi imposible eliminarlos por completo creo que puedo reducirlos de modo que sean una cifra descartable cuando se les compare con el tiempo total de trabajo |  | Postmortem |  |  | 575 |  | Viendo mi tiempo muerto invertido en el desarrollo de este proyecto para la parte final, si siento que debo hacer un cambio en mi manera de trabajar y no desperdiciar el tiempo en otras cosas que me pueden consumir mi energía al momento de desarrollar los entregables. Me esmero mucho en tratar de conseguir tener los entregables a tiempo, así que es mejor no estar tanto tiempo en ello, y definir horarios bien estructurados para desarrollar las cosas.
| Total | 100% | 2400 | 2400 |  |  |  | Total | 100% | 2400 | 2400 |  |  |  | Total | 100% | 1920 | 1920 |  |  |  | Total | 100% | 2160 | 2055 |  | Mi tiempo final me indica que si logre alcanzar los objetivos que se tenian para esta entrega final, por lo que me sirve de apoyo como modelo a seguir en lo que venga por delante.
| Defectos inyectados | # | [5 empty] | Defectos inyectados | # | [5 empty] | Defectos inyectados | # | [5 empty] | Defectos inyectados | #
| Análisis | 4 | [5 empty] | Análisis | 1 | [5 empty] | Análisis | 6 | [5 empty] | Análisis | 2
| Diseño | 6 | [5 empty] | Diseño | 4 | [5 empty] | Diseño | 3 | [5 empty] | Diseño | 1
| Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0
| Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0
| Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0
| Total | 10 | [5 empty] | Total | 5 | [5 empty] | Total | 9 | [5 empty] | Total | 3
| Defectos identificados | # | [5 empty] | Defectos identificados | # | [5 empty] | Defectos identificados | # | [5 empty] | Defectos identificados | #
| Análisis | 5 | [5 empty] | Análisis | 2 | [5 empty] | Análisis | 2 | [5 empty] | Análisis | 1
| Diseño | 5 | [5 empty] | Diseño | 3 | [5 empty] | Diseño | 7 | [5 empty] | Diseño | 2
| Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0 | [5 empty] | Programación | 0
| Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0 | [5 empty] | Compilación | 0
| Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0 | [5 empty] | Pruebas | 0
| Total | 10 | [5 empty] | Total | 5 | [5 empty] | Total | 9 | [5 empty] | Total | 3
| Tiempo total para realizar el proyecto | [6 empty] | Tiempo total para realizar el proyecto | [6 empty] | Tiempo total para realizar el proyecto | [6 empty] | Tiempo total para realizar el proyecto
| Durante clases | [6 empty] | Durante clases | [6 empty] | Durante clases | [6 empty] | Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min |  |  |  | Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 0 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min |  |  |  | Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 0 | min
| Externo a clases | [6 empty] | Externo a clases | [6 empty] | Externo a clases | [6 empty] | Externo a clases
| Lunes - |  | 300 | min |  |  |  | Lunes - |  | 300 | min |  |  |  | Lunes - |  | 240 | min |  |  |  | Lunes - |  | 240 | min
| Martes - |  | 300 | min |  |  |  | Martes - |  | 300 | min |  |  |  | Martes - |  | 240 | min |  |  |  | Martes - |  | 480 | min
| Miércoles - |  | 300 | min |  |  |  | Miércoles - |  | 300 | min |  |  |  | Miércoles - |  | 240 | min |  |  |  | Miércoles - |  | 240 | min
| Jueves - |  | 600 | min |  |  |  | Jueves - |  | 600 | min |  |  |  | Jueves - |  | 480 | min |  |  |  | Jueves - |  | 240 | min
| Viernes - |  | 300 | min |  |  |  | Viernes - |  | 300 | min |  |  |  | Viernes - |  | 240 | min |  |  |  | Viernes - |  | 480 | min
|  | Sabado- | 300 | min |  |  |  |  | Sabado- | 300 | min |  |  |  |  | Sabado- | 240 | min |  |  |  |  | Sabado- | 240 | min
|  | Domingo- | 300 | min |  |  |  |  | Domingo- | 300 | min |  |  |  |  | Domingo- | 240 | min |  |  |  |  | Domingo- | 240 | min
|  |  | 2400 | min | [5 empty] | 2400 | min | [5 empty] | 1920 | min | [5 empty] | 2160 | min