## C16_Fase del Sistema
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase del Sistema
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  |  | Fecha: | 16 de mayo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software | Total: 17345 min
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
Diego Manzanarez
2022-05-16 | 9:00 | 12:00 | 25 | 155 | Programación | Tome un desayuno | Considerando la carga de trabajo que se tenia en cuenta para esta iteracion y los cambios de ultimo minuto que surgian de la interaccion con otros equipos siento que hice un buen trabajo distribuyendo los horarios de trabajo, no solo se cumplio lo que teniamos planeado hacer para este ciclo sino que tambien se lograron hacer mejoras en cuanto a la presentacion visual de la interfaz, todo esto suma al final para crear un producto más completo. Si tuviera que mencionar algun lugar donde hubo fallos o quiza mejor dicho donde hay ciertas areas de oportunidad seria en el momento del analisis, si tenemos desde un principio una mejor comprension de lo que se va a hacer el analisis se reduciria considerablemente haciendo que pudieramos destinar este tiempo a programar y diseñar
2022-05-16 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-16 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-16 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-17 | 8:00 | 15:00 | 40 | 380 | Programación
2022-05-17 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-18 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-18 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-18 | 11:00 | 15:00 | 35 | 205 | Programación | Estuve revisando y enviando unos correos, tambien almorze algo antes de clase
2022-05-18 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-19 | 8:00 | 15:00 | 55 | 365 | Programación | Tuve que revisar un par de tareas y algunos temas de mi servicio becario
2022-05-19 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-20 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-20 | 9:00 | 10:00 | 20 | 40 | Diseño | Tome un desayuno
2022-05-20 | 10:00 | 15:00 | 30 | 270 | Programación | Hice un par de tareas relacionadas a mi servicio becario
2022-05-20 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-21 | 10:00 | 18:00 | 60 | 420 | Programación | Relize un par de labores en mi casa y tome un pequeño descanso
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-22 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-23 | 8:00 | 13:00 | 45 | 255 | Programación | Practique un poco de programacion e investigue ciertos temas
2022-05-23 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-23 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-24 | 7:00 | 15:00 | 80 | 400 | Programación | Tome un descanso entre sesiones de programacion, jugue una partida de videojuegos, desayune y prepare material para el día
2022-05-25 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Programación | Tome un desayuno
2022-05-25 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-25 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-25 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-26 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programación
2022-05-26 | 14:00 | 16:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-26 | 21:00 | 23:00 | 20 | 100 | Programación
2022-05-27 | 8:00 | 11:00 | 0 | 180 | Programación
2022-05-27 | 11:30 | 12:30 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-27 | 12:30 | 15:30 | 20 | 160 | Programación
2022-05-27 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
Luis Bojórquez
2022-05-16 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Análisis |  | El trabjo que se realizó en estos días sin duda estuvo muy pesado por diversos factores tales como el tener que platicar con otros equipos, diseñar los apartados visuales segun lo que nos pedian, tener que investigar sobre cada componente para pode implementarlo y juntar los avances con los de los del otro equipo de Front end, por eso en muchas ocasiones tuve que trabajar un poco más temprano de lo habitual para poder cumplir con los plazos de entrega, con todo y los contratiempos que ocurrieron me siento satisfecho con mi desempeño y creo que hice un buen trabajo al momento de administrar y distribuir mi tiempo de la semana
2022-05-16 | 10:00 | 11:00 | 15 | 45 | Diseño | Revise la documentacion de algunos compenentes de react
2022-05-16 | 11:00 | 15:30 | 20 | 250 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-16 | 21:00 | 22:30 | 15 | 75 | Programación | Revise mi bandeja de correo y revise actividades de canvas
2022-05-17 | 9:00 | 15:30 | 40 | 350 | Programación | Fui por algo de desayunar a la cocina y conteste una llamada telefonica
2022-05-17 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-17 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-18 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-18 | 10:00 | 15:00 | 20 | 280 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-18 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-18 | 21:00 | 22:30 | 0 | 90 | Programación
2022-05-19 | 9:00 | 11:00 | 25 | 95 | Diseño | Revise el catalogo de react y vi un par de tutoriales
2022-05-19 | 11:00 | 15:30 | 10 | 260 | Programación | Tome algo de comer de la cocina
2022-05-19 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-20 | 8:00 | 15:30 | 40 | 410 | Programación | Tome un descanso, fui por algo de desayunar y busque un paraguas para la escuela
2022-05-20 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-21 | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-21 | 15:00 | 18:00 | 20 | 160 | Programación | Mi papá me pidio ayuda con algo
2022-05-21 | 21:00 | 23:00 | 30 | 150 | Programación | Se congelo mi computadora y vi unos tutoriales en youtube
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-22 | 17:00 | 19:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-23 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 10:00 | 15:30 | 20 | 310 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-23 | 21:30 | 23:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-24 | 8:00 | 15:30 | 40 | 410 | Programación | Revise un par de correos, revise sobre mi semestre tec y tome algo de desayuno
2022-05-24 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-25 | 9:00 | 15:30 | 30 | 360 | Programación
2022-05-25 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-26 | 10:00 | 15:30 | 20 | 310 | Programación | Alguien toco la puerta y fui a atender, tambien aproveche para desayunar algo
2022-05-26 | 21:30 | 23:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-27 | 8:00 | 15:30 | 30 | 420 | Programación | Tome un descanso y fui por algo de desayunar y
2022-05-27 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Análisis
Santiago Orozco
2022-05-16 | 6:00 | 8:00 | 0 | 120 | Análisis |  | Conforme el proyecto llega a su conclusion es importente mantener un buen itinerario de las actividades que se realizan, en un inicio pensaba que para este punto ya no iba a ser tan necesario analizar y diseñar y que ibamos a centrarnos casi exclusivamente en la programacion, si bien es cierto que durante esta iteracion hubo una buena cantidad de programacion tambien lo hubo de analisis y diseño lo cual nos pasa a mostrar lo importante que estas 2 actividades son al momento de trabajar en un producto de software, el tener que cordinarnos con otros equipos nos permitio avanzar en el trabajo de forma rapida pero tambien significo que hubo que hacer un par de ajustes de acuerdo a los concensos que tomaba la mayoria, debido a estos cambios que en ocasiones teniamos que realizar de un momento a otro es importante tener un plan flexible que nos permita adaptarnos a las nuevas cargas de trabajo y que a su vez no retrase otros planes que ya se tenian estipulados anteriormente
2022-05-16 | 11:00 | 13:00 | 20 | 100 | Diseño | Almuerzo
2022-05-17 | 6:00 | 7:00 | 20 | 40 | Programación | Tome mi desayuno
2022-05-17 | 8:00 | 10:00 | 10 | 110 | Programación | Revision de correos electronicos
2022-05-17 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-18 | 6:00 | 10:00 | 45 | 195 | Programación | Tuve que atender una llamada telefonica personal
2022-05-19 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programación | Tome mi desayuno y tuve que sacar cosas de la lavadora
2022-05-19 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-20 | 8:00 | 10:00 | 25 | 95 | Análisis | Me distraje con videos de youtube
2022-05-20 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-20 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-21 | 11:00 | 15:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 60 | 180 | Programación | Tome un desayuno y me distraje con redes sociales
2022-05-23 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-05-23 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-24 | 5:00 | 6:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-24 | 6:00 | 8:00 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-05-24 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-25 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programación | Desayuno y arreglar mis cosas para la escuela
2022-05-25 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-26 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-26 | 7:00 | 8:00 | 20 | 40 | Diseño | Toma de desayuno
2022-05-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-26 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-27 | 6:00 | 8:00 | 30 | 90 | Programación | Desayuno
2022-05-27 | 8:00 | 10:00 | 0 | 120 | Programación
Javier Hernández
2022-05-16 | 16:00 | 20:00 | 15 | 225 | Análisis | Se nos dió explicación sobre la entrega de Ciclo 3 | Considerando que está, al ser la última fase de desarrollo del sistema del proyecto, el haber trabajado con lo que ya se había planeado desde las anteriores fases en hacer que eso ya fuera funcional y responsivo con el trabajo de nuestro equipo y los demás, fue un reto algo apresurado debido a que la coordinación entre todos fue fundamental para lograr que se cumpliera con el ejercicio, y el trabajo tuviera que ser mayor para lograr tener lo que se esperaba. Si bien yo me he desempeñado más en otras fases, la programación y el diseño fueron las más demandantes para tener corriendo todo sin problemas y errores.
2022-05-17 | 16:00 | 17:15 | 10 | 65 | Análisis
2022-05-17 | 20:00 | 21:55 | 0 | 115 | Diseño
2022-05-18 | 16:00 | 20:00 | 25 | 215 | Programación | Se usó el servicio de AWS para crear una aplicación
2022-05-19 | 16:00 | 20:00 | 15 | 225 | Programación
2022-05-20 | 18:00 | 22:00 | 30 | 210 | Programación
2022-05-21 | 17:30 | 20:00 | 40 | 110 | Pruebas
2022-05-22 | 12:30 | 14:00 | 15 | 75 | Análisis
2022-05-23 | 16:00 | 18:00 | 10 | 110 | Diseño
2022-05-23 | 18:15 | 20:00 | 0 | 105 | Diseño | Se trabajó en el valor ganado del proyecto
2022-05-24 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-05-24 | 20:15 | 22:00 | 0 | 105 | Programación
2022-05-25 | 11:10 | 12:20 | 0 | 70 | Diseño
2022-05-25 | 16:00 | 20:00 | 25 | 215 | Programación | Se hizo una nueva instancia en el servicio de AWS
2022-05-25 | 21:00 | 21:55 | 10 | 45 | Pruebas
2022-05-26 | 11:30 | 12:10 | 0 | 50 | Pruebas
2022-05-26 | 16:00 | 19:45 | 30 | 195 | Programación
2022-05-27 | 16:00 | 17:45 | 15 | 90 | Programación
2022-05-27 | 18:00 | 22:00 | 40 | 200 | Programación
|  |  | 1525 | 15820 | Análisis | 1210
[5 empty] | Diseño | 1590
Durante clases |  |  |  |  | Programación | 12635
Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Pruebas | 385
Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Análisis | 65
Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Diseño | 140
Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min |  | Programación | 1270
Externo a clases |  |  |  |  | Pruebas | 50
Lunes - |  | 180 | min |  |  | 1525
Martes - |  | 180 | min
Jueves - |  | 180 | min
Viernes - |  | 180 | min
| Sábado- | 180 | min
| Domingo- | 180 | min
|  | 2280 | min

## C14_Fase del Sistema
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Fase del Sistema
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  | Fecha: | 16 de mayo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10% | 1734.5 | 1210
| Diseño | 15% | 2601.75 | 1590
| Programación | 60% | 10407 | 12635
| Compilación | 5% | 867.25 | 0
| Pruebas | 10% | 1734.5 | 385
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 45 |  | Tiempo llevado para llenar scripts
| Postmortem |  |  | 1525 |  | Tiempo muerto
| Total | 100% | 17345 | 17390
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 6
| Programación | 18
| Compilación | 0
| Pruebas | 2
| Total | 27
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 4
| Programación | 6
| Compilación | 14
| Pruebas | 3
| Total | 27
Tiempo total para realizar el proyecto
Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Externo a clases
| Lunes - |  | 180 | min
| Martes - |  | 180 | min
| Miércoles - |  | 180 | min
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2700 | min