## C16_Fase de requerimientos
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022
Proyecto: | Oruz Systems |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software | Total = 8775 min
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
Diego Manzanarez
10 de marzo | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Análisis | Fui por un cafe cuando termine de revisar los comentarios | Este bloque presento mucho retos unicos a los que no nos habiamos enfrentado anteriormente, no es la primera vez que teniamos que documentar y planear un proyecto pero si es la primera vez que lo haciamos a tanto detalle, tuvimos que muchas veces revisar lo que haciamos y comprobar con el contrato que nos dieron para estar seguros que estabamos haciendo lo correcto, terminarlo requirio una buena administracion y distribucion de nuestro tiempo fue por eso que decidi dedicarle 5 horas, en muchas ocasiones fue algo pesado tener que hacer tantas horas pero al final creo que fue algo necesario para terminar el trabajo de manera satisfactoria.
10 de marzo | 11:00 | 14:00 | 0 | 180 | Diseño
11 de marzo | 9:00 | 14:00 | 60 | 240 | Diseño | Jugue videojuegos un rato y aproveche para almorzar
12 de marzo | 10:00 | 12:00 | 20 | 100 | Análisis | Tome mi desayuno
12 de marzo | 13:00 | 16:00 | 30 | 150 | Diseño | Revise unos correos y practique un poco C++
13 de marzo | 9:00 | 14:00 | 45 | 255 | Diseño | Tome mi desayuno y convivi un rato con mi familia
14 de marzo | 11:00 | 15:00 | 15 | 225 | Análisis | Esperamos un poco a que llegaran todos los miembros del equipo
14 de marzo | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Diseño
15 de marzo | 9:00 | 14:00 | 0 | 300 | Diseño
16 de marzo | 9:00 | 11:30 | 20 | 130 | Análisis | Tome mi desayuno
16 de marzo | 11:30 | 14:00 | 0 | 150 | Diseño
17 de marzo | 9:00 | 13:00 | 0 | 240 | Análisis
17 de marzo | 15:00 | 16:00 | 10 | 50 | Análisis | Fui a tomar un poco de agua
Luis Bojórquez
10 de marzo | 9:00 | 10:00 | 10 | 50 | Análisis | Me servi un poco de agua y fui al baño | La planeacion y documentacion de un proyecto puede llegar a ser tan dificil como la programacion en si, cuando uno programa puede compilar y probar para detectar errores o saber si lo que esta haciendo funciona como deberia, con un escrito la cosa es diferente, como equipo tuvimos que leer muchas veces el documeto que hicimos y los requerimientos para poder hacer algo que fuera decente y cumpliera con lo que se nos pidio, para esto personalmente decidi que lo mejor seria organizar mi tiempo de tal manera que tuviera un itinerario de trabajo constante y de preferencia que me sobrara tiempo a que me faltara aun tuve algunos problemas aqui y alla al momento de mantener la disciplina pero creo que logre tener un buen ritmo y flujo al momento de realizar las actividades.
10 de marzo | 10:00 | 14:00 | 60 | 180 | Diseño | Estuve resolviendo unos ejercicios de programacion
11 de marzo | 9:00 | 11:30 | 20 | 130 | Diseño | Desayune
11 de marzo | 11:30 | 14:00 | 10 | 140 | Análisis | Tocaron la puerta y fui a atender
12 de marzo | 10:00 | 15:00 | 60 | 240 | Diseño | Jugue una partida de videojuegos
13 de marzo | 9:00 | 13:00 | 0 | 240 | Diseño
13 de marzo | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Análisis
14 de marzo | 11:00 | 15:00 | 15 | 225 | Análisis | Hubo mucho trafico en mi ruta habitual
14 de marzo | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Diseño
15 de marzo | 10:00 | 15:00 | 75 | 225 | Diseño | Tuve que alimentar y pasear a mi mascota
16 de marzo | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Análisis | Desayuno
16 de marzo | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | Diseño
16 de marzo | 22:00 | 23:00 | 0 | 60 | Diseño
17 de marzo | 9:00 | 13:00 | 20 | 220 | Diseño | Desayuno
17 de marzo | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Análisis
Santiago Orozco
10 de marzo | 6:00 | 8:00 | 20 | 100 | Análisis | Relleno de taza de cafe | Definir los tiempos y horarios de trabajo es una habilidad que toda persona debe practicar para dominar, siendo yo una persona que suele desmotivarse con facilidad el estar al pendiente de mis actividades midiendo mi rendimiento con un reloj y fechas limites establecidas me daba un insentivo extra para poder trabajar cuando no sintiera tanto deseo de hacerlo, una caracteristica que creo me es muy util en estos aspectos es la facilidad que tengo para despertar temprano aun en contra de mis deseos, esto me permite compensar el tiempo que suelo perder cuando me distraigo o cuando no entiendo una actividad, revisando mi calendarizacion puedo ver que me fue muy fructifero empezar desde temprano a trabajar y que gracias a eso pude dividir mis actividades durante el día con mucha facilidad para poder terminar mis pendientes sin mayor percance.
10 de marzo | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Diseño
10 de marzo | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
11 de marzo | 5:00 | 9:00 | 45 | 195 | Diseño | Desayuno y preparacion de almuerzo
12 de marzo | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Análisis
12 de marzo | 7:00 | 10:00 | 20 | 160 | Diseño | Desayuno
13 de marzo | 12:00 | 16:00 | 20 | 220 | Diseño | Almuerzo
14 de marzo | 11:00 | 15:00 | 20 | 220 | Análisis | Esperar la llegada de los demas compañeros de equipo
15 de marzo | 5:00 | 7:00 | 20 | 100 | Diseño | Desayuno
15 de marzo | 7:00 | 8:00 | 0 | 60 | Análisis
15 de marzo | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
16 de marzo | 6:00 | 9:00 | 60 | 120 | Diseño | Desayuno, revision de redes sociales y revision de correo electronico
16 de marzo | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Análisis
17 de marzo | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Análisis
17 de marzo | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Diseño
17 de marzo | 13:00 | 14:00 | 20 | 40 | Diseño | Almuerzo
17 de marzo | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Análisis
Javier Hernández
10 de marzo | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Análisis
10 de marzo | 19:00 | 22:00 | 50 | 130 | Diseño | Tuvimos asesoría sobre el diseño del documento SRS | El tener que definir tiempos para realizar cualquier fase de un proyecto, en mi caso, suele fastidiarme un poco estar todo el tiempo pendiente del tiempo que me tomo desarrollar una actividad y demás; aunque en el caso de esta actividad final del bloque siento que no fue tan complicado como me lo hubiera imaginado ya que, al contar con experiencia de entregas pasadas y contar con el apoyo de los profesores, fue algo mucho mas sencillo de lograr. Además de que soy una persona que le gusta que todo este en orden y como debe estar para ser entregado, influyo mucho en cuanto al desarrollo completo de las actividades requeridas para el final. Dandole su debido tiempo a las cosas importantes ayuda mucho a que no se desperdicie el tiempo invertido en cada cosa.
11 de marzo | 20:00 | 22:00 | 30 | 90 | Análisis | Desarrolle una parte del documento del plan del proyecto con ayuda de la maestra
12 de marzo | 12:00 | 13:30 | 15 | 75 | Diseño | Jugué videojuegos durante el desarrollo del plan
12 de marzo | 17:00 | 20:15 | 30 | 165 | Diseño
13 de marzo | 12:30 | 14:00 | 10 | 80 | Diseño | Terminé de desayunar y conviví un poco con mi familia
13 de marzo | 19:00 | 22:15 | 45 | 150 | Diseño | Estuve en comunicación con mi equipo para finalizar el plan del proyecto
14 de marzo | 16:00 | 20:00 | 0 | 240 | Análisis | Puse atención a las instrucciones generales para la presentación final
15 de marzo | 16:00 | 22:00 | 145 | 215 | Diseño | Trabajé junto a mi equipo en el video de presentación final del SRS
16 de marzo | 16:00 | 20:00 | 115 | 125 | Diseño | Trabajé junto a mi equipo en el video de presentación final del plan del proyecto y un poco en la presentación
17 de marzo | 16:00 | 20:45 | 135 | 150 | Diseño | Terminé junto a mi equipo los entregables finales de requerimientos, plan del proyecto y los videos finales.
|  |  | Tiempo de interrupción | Tiempo real de trabajo
|  |  | 1310 | 7465 | Tiempo de trabajo real por fase
[5 empty] | Análisis | 2490
[5 empty] | Diseño | 4975
Conteo de sesiones por fase
[5 empty] | Analisis | 22
[5 empty] | Diseño | 34
Tiempo de interrupcion por fase
[5 empty] | Análisis | 210
[5 empty] | Diseño | 1100
1310

## C14_Fase de requerimientos
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Especificación de requerimientos y análisis del reto
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  | Fecha: | 17 de marzo, 2022
Proyecto: | Oruz Systems |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 20% | 1755 | 2360
| Diseño | 80% | 7020 | 3120
| Programación | 0% | 0 | 0
| Compilación | 0% | 0 | 0
| Pruebas | 0% | 0 | 0
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 0 |  | Tiempo tomado para llenar los scripts
| Postmortem |  |  | 1310
| Total | 100% | 8775 | 6790
| Defectos inyectados | # |  |  |  |  | Estimado | 8775
| Análisis | 13 |  |  |  |  | Real | 6790
| Diseño | 14
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 27
| Defectos identificados | #
| Análisis | 10
| Diseño | 17
| Programación | 0
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 27
Tiempo total para realizar el proyecto
Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Externo a clases
| Lunes - |  | 180 | min
| Martes - |  | 180 | min
| Miércoles - |  | 180 | min
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2700 | min

## C16_Fase de Diseño
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño
Nombre: | Equipo 1_Front-end 2 |  |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software | Total: 6885 min
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
Diego Manzanarez
28 de marzo | 09:00:00 a. m. | 11:00:00 a. m. | 40 | 80 | Análisis | Jugué una partida de Call of Duty | Tener un calendario fijo de trabajo no es facil pero esforzandome por cumplir una meta creo que logre hacer un buen trabajo distribuyendo mi tiempo, creo que puedo mejorar si reduzco mis tiempos muertos como primer paso y despues si logro con la practica analizar requerimientos de manera más veloz y eficaz.
28 de marzo | 01:30:00 p. m. | 02:30:00 p. m. | 0 | 60 | Análisis
29 de marzo | 10:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 20 | 160 | Diseño | Almorce y tome un descanso para estirar las piernas
30 de marzo | 09:30:00 p. m. | 11:30:00 a. m. | 0 | 120 | Diseño
30 de marzo | 04:00:00 p. m. | 05:00:00 p. m. | 0 | 60 | Programación
31 de marzo | 09:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 50 | 130 | Análisis | Almorce y rellene mi botella de agua
1 de abril | 09:00:00 a. m. | 10:30:00 a. m. | 15 | 75 | Diseño | Revise mi correo y mis mensajes
1 de abril | 01:00:00 p. m. | 02:30 p. m. | 30 | 60 | Diseño | Jugue videojuegos un rato
2 de abril | 9:00 | 12:00 | 0 | 180 | Diseño
3 de abril | 11:00 | 13:00 | 90 | 30 | Análisis | Jugue videojuegos un rato, ayude con el quehacer y comí
3 de abril | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Diseño
4 de abril | 9:00 | 11:00 | 25 | 95 | Diseño | Desayune y avance con otras tareas
4 de abril | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Análisis | Cene
Luis Bojórquez
28 de marzo | 09:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 60 | 180 | Análisis | Saque a pasear a mi perro y almorze | Fue un poco dificl llevar el registro de todos los tiempos pero me sirvio para ponerme metas fijas y ser más responsable al momento de trabajar, tambien me di cuenta que no es fácil identificar las actividades más importantes y que muchas veces por ir a las carreras terminamos perdiendo más tiempo en corregir que lo que se avanzo.
29 de marzo | 09:00:00 a. m. | 11:00:00 a. m. | 20 | 100 | Diseño | Revise y envie un par de correos
29 de marzo | 12:00:00 p. m. | 02:00:00 p. m. | 15 | 105 | Diseño | Comí algo antes de salir para la escuela
30 de marzo | 10:00:00 a. m. | 12:00:00 p. m. | 0 | 120 | Diseño
30 de marzo | 12:00:00 p. m. | 01:00:00 p. m. | 10 | 50 | Análisis | Fui a tomar agua a la cocina y guarde unas cosas en mi mochila
30 de marzo | 04:00:00 p. m. | 05:00:00 p. m. | 0 | 60 | Programación
31 de marzo | 10:30:00 a. m. | 12:30:00 p. m. | 0 | 120 | Diseño
31 de marzo | 12:30:00 p. m. | 02:30 p. m. | 20 | 100 | Análisis | Comí algo antes de salir para la escuela
1 de abril | 9:00 | 12:30 | 15 | 195 | Diseño | Platique un rato con mi familia
1 de abril | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Análisis
2 de abril | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | Diseño
2 de abril | 20:00 | 22:00 | 60 | 60 | Diseño | Jugue videojuegos un rato
3 de abril | 18:00 | 22:00 | 60 | 180 | Diseño | Estuve cenando con mi familia
4 de abril | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Diseño | Tome mi desayuno
4 de abril | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Análisis
Santiago Orozco
28 de marzo | 07:00:00 a. m. | 08:00:00 a. m. | 10 | 50 | Análisis | Toma de desayuno | Con la llegada de proyectos cada vez más complejos a mi vida como estudiante y como futuro profesionista se que el llevar un control adecuado de las distintas actividades que se deben realizar y los tiempos que toman es vital para poder llevar los trabajos a buen termino, el tener una meta fija y saber que debia registrar mi trabajo me ayudo a ser más disciplinado y lograr un mejor flujo de trabajo, si bien aun tengo que mejorar en ciertas areas como el trabajo continuo, la reduccion de los tiempos muertos y el uso adecuando del analisis creo que parto de una buena base para poder lograr estas mejoras gracias a la introduccion de este modelo de registros.
28 de marzo | 08:00:00 a. m. | 09:00:00 a. m. | 0 | 60 | Análisis
28 de marzo | 03:00:00 p. m. | 04:00:00 p. m. | 10 | 50 | Análisis | Platica con compañeros de equipo no relacionada al trabajo
28 de marzo | 09:30:00 p. m. | 10:30:00 p. m. | 20 | 40 | Diseño | Cena
29 de marzo | 06:00:00 a. m. | 06:30:00 a. m. | 0 | 30 | Diseño
29 de marzo | 06:30:00 a. m. | 08:00:00 a. m. | 20 | 70 | Diseño | Desayuno, revision de correo electronico
29 de marzo | 11:00:00 a. m. | 01:00:00 p. m. | 30 | 90 | Diseño | Distraccion con videos de youtube
30 de marzo | 06:00:00 a. m. | 08:00 a. m. | 40 | 80 | Diseño | Tareas de otra materia
30 de marzo | 1:30:00 p.m. | 2:30:00 p.m. | 0 | 60 | Programación
30 de marzo | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Análisis
31 de marzo | 7:00 | 9:00 | 0 | 120 | Diseño
31 de marzo | 14:00 | 15:30 | 20 | 70 | Diseño | Almuerzo
31 de marzo | 21:30 | 22:00 | 0 | 30 | Análisis
1 de abril | 6:00 | 9:00 | 50 | 130 | Diseño | Otras tareas, revisar redes sociales y preparar almuerzo
1 de abril | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Diseño
2 de abril | 9:00 | 10:00 | 30 | 30 | Diseño | Videos de youtube
2 de abril | 18:00 | 19:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena
3 de abril | 8:00 | 10:00 | 25 | 35 | Diseño | Revisar redes sociales
4 de abril | 6:00 | 7:00 | 20 | 40 | Diseño | Desayuno
4 de abril | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Diseño
Javier Hernández
28 de marzo | 16:00 | 20:00 | 0 | 240 | Análisis |  | El tener como base el trabajo anteriormente realizado, y ahora enfocándolo en un proyecto real de trabajo al tener que llevar un registro de tiempo invertido en él, como estudiante me ayudará mucho cuando ya este trabajando al conocer las bases sobre como hacerlo y sin tener que preocuparme por el tiempo invertido en cada sección; a menos que sea mucho más de lo que me esperaba.
29 de marzo | 16:00 | 22:00 | 50 | 310 | Análisis | Nos explicaron el trabajo a realizar
30 de marzo | 16:00 | 20:00 | 40 | 200 | Análisis | Descargamos unas aplicaciones a usar
31 de marzo | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Diseño | Comencé con el desarrollo del documento
31 de marzo | 16:00 | 8:00:00 p.m. | 90 | 150 | Diseño
1 de abril | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programación | Empecé a ver la programación de paginas web y DB.
1 de abril | 18:00 | 21:30 | 50 | 130 | Programación
2 de abril | 12:00 | 14:15 | 20 | 115 | Diseño | Comencé con el llenado del documento
2 de abril | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Diseño
3 de abril | 15:00 | 17:45 | 25 | 140 | Programación | Terminé de comer y empecé con el llenado final de la Wiki
4 de abril | 16:00 | 17:45 | 0 | 105 | Análisis | Tuvimos tiempo de completar completamente el entregable en un módulo
4 de abril | 20:30 | 22:30 | 15 | 105 | Diseño | Finalicé junto a mi equipo el entregable 0
|  |  | Tiempo de interrupción | Tiempo real de trabajo
|  |  | 1155 | 5730 | Tiempo de trabajo real por fase
[5 empty] | Análisis | 1865
[5 empty] | Diseño | 3325
[5 empty] | Programación | 540
Tiempo total para realizar el proyecto
| Durante clases |  |  |  | Tiempo de interrupción por fase
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Análisis | 400
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | Diseño | 680
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Programación | 75
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | 1155
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 240 | min | Conteo de sesiones por fase
| Externo a clases |  |  |  | Análisis | 19
| Lunes - |  | 180 | min | Diseño | 35
| Martes - |  | 180 | min | Programación | 6
| Miércoles - |  | 180 | min |  | 60
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2580 | min

## C14_Fase de Diseño
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Fase de Diseño
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  | Fecha: | 28 de marzo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 30% | 2065.5 | 1865
| Diseño | 60% | 4131 | 3325
| Programación | 10% | 688.5 | 540
| Compilación | 0% | 0 | 0
| Pruebas | 0% | 0 | 0
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 0 |  | Tiempo tomado para llenar los scripts
| Postmortem |  |  | 1155
| Total | 100% | 6885 | 6885
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 4
| Diseño | 14
| Programación | 1
| Compilación | 0
| Pruebas | 0
| Total | 19
| Defectos identificados | #
| Análisis | 6
| Diseño | 11
| Programación | 2
| Compilación | 0
| Pruebas | 0 |  | Estimado | Real
| Total | 19 |  | 6885 | 6885
Tiempo total para realizar el proyecto
Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Externo a clases
| Lunes - |  | 180 | min
| Martes - |  | 180 | min
| Miércoles - |  | 180 | min
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2700 | min

## C16_Fase de Diseño del módulo a
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado)
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software | Total: 15950 min
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
Diego Manzanarez
2022-04-19 | 10:00 | 11:30 | 15 | 75 | Análisis | Llamada de novia | Fui capaz de aprovechar mi tiempo de manera eficiente al tratar de evitar a toda costa distracciones, sin embargo, en algunos casos fue inevitable tener tiempos muertos ya que hubieron situaciones en la que tenía que atender ese imprevisto, sin embargo, al hacer este ejercico descubrí que también existieron distracciones que no fueron importantes y realmente pude evitar para aprovehcar mejor mi tiempo. Por otro lado, también es importante reconocer que aunque mi tiempo final de interrupción si fue significativo, logré invertir mucho tiempo en las distintas fases del proyecto para contribuir al desarrollo del MVP.
2022-04-20 | 9:00 | 12:00 | 45 | 135 | Diseño | Ver documental en Netflix
2022-04-21 | 9:15 | 10:30 | 5 | 70 | Programación | Ida al baño
2022-04-21 | 12:00 | 14:00 | 30 | 90 | Programación | Contestar correos
2022-04-22 | 8:30 | 9:00 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-22 | 10:00 | 11:45 | 25 | 80 | Programación | Pedir el super online
2022-04-23 | 12:00 | 13:00 | 5 | 55 | Diseño | Recibir paquete de Amazon
2022-04-23 | 14:00 | 15:00 | 15 | 105 | Programación | Llamada de novia
2022-04-23 | 18:00 | 19:30 | 30 | 60 | Programación | Jugar Nintendo Switch
2022-04-24 | 15:00 | 17:00 | 25 | 95 | Programación | Platicar con mis padres
2022-04-25 | 8:00 | 8:45 | 5 | 40 | Diseño | Ir por un café
2022-04-25 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programación
2022-04-26 | 11:00 | 11:30 | 10 | 20 | Diseño | Contestar mensajes de WhatsApp
2022-04-26 | 12:00 | 15:00 | 45 | 135 | Programación | Comer
2022-04-27 | 8:45 | 9:15 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-27 | 9:15 | 10:45 | 5 | 85 | Programación | Ir por un café
2022-04-27 | 12:00 | 12:40 | 0 | 40 | Compilación
2022-04-28 | 11:30 | 13:50 | 20 | 120 | Pruebas | Bañar a mi perra
2022-04-28 | 15:30 | 4:00 | 5 | 25 | Diseño | Ida al baño
2022-04-29 | 13:00 | 14:10 | 10 | 60 | Programación | Ver un video en YouTube
2022-04-30 | 10:15 | 12:55 | 35 | 125 | Programación | Almuerzo
2022-04-30 | 14:00 | 16:00 | 65 | 55 | Programación | Jugar PS5
2022-05-01 | 17:30 | 19:25 | 40 | 75 | Programación | Escuchar podcast en Spotify
2022-05-02 | 8:00 | 8:55 | 5 | 45 | Compilación | Ida al baño
2022-05-02 | 9:15 | 10:00 | 0 | 45 | Diseño
2022-05-02 | 12:00 | 13:40 | 15 | 85 | Programación | Llamada de novia
2022-05-03 | 8:50 | 12:00 | 10 | 190 | Programación | Ir por un té
2022-05-03 | 12:05 | 12:40 | 0 | 35 | Análisis
2022-05-03 | 13:00 | 13:20 | 0 | 20 | Análisis
2022-05-03 | 13:20 | 13:30 | 0 | 10 | Diseño
2022-05-03 | 13:30 | 14:50 | 35 | 45 | Programación | Comida
2022-05-04 | 8:00 | 9:45 | 10 | 95 | Programación | Ir por un café
2022-05-04 | 10:00 | 10:40 | 5 | 35 | Análisis | Ida al baño
2022-05-04 | 10:40 | 11:00 | 0 | 20 | Diseño
2022-05-04 | 11:10 | 12:20 | 5 | 65 | Programación | Ir por una dona
2022-05-04 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-04 | 13:00 | 14:30 | 35 | 55 | Programación | Comida
2022-05-04 | 14:40 | 16:00 | 45 | 35 | Pruebas | Trayecto al TEC
2022-05-04 | 21:00 | 0:00 | 40 | 140 | Programación | Cenar
2022-05-05 | 8:00 | 8:30 | 5 | 25 | Diseño | Ida al baño
2022-05-05 | 8:30 | 13:30 | 30 | 270 | Programación | Desayuno
2022-05-06 | 10:00 | 10:35 | 5 | 30 | Diseño | Recibir paquete de Mercado Libre
2022-05-06 | 10:35 | 10:55 | 0 | 20 | Análisis
2022-05-06 | 10:55 | 12:20 | 15 | 65 | Programación | Contestar correos
2022-05-06 | 12:30 | 13:05 | 0 | 35 | Compilación
2022-05-06 | 13:15 | 14:15 | 5 | 55 | Programación | Ida al baño
Luis Bojórquez
2022-04-19 | 9:00 | 10:00 | 15 | 45 | Análisis | Tuve que sacar la basura y recoger un poco la cocina | Considero que estos script son muy valiosos debido a que nos permiten documentar de manera clara y ordenada el teimpo real que se necesito para llevar a cabo todo el proceso de desarrollo. Además, nos brinda la posibilidad de documentar los tiempos muertos, y que tipo de actividades fueron las más recurrentes en este tipo de casos. Por otro lado, al analisar el tipo de actividades de tiempo muerto puedo decir que no soy una persona que se distraiga con facilidad y que puede enfocarse de manera correcta cuando me propongo sentarme a trabajar.
2022-04-19 | 11:00 | 12:30 | 10 | 80 | Diseño | Revise unos correos de mi bandeja de entrada
2022-04-20 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programación | Desayune algo
2022-04-21 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programación
2022-04-21 | 13:00 | 14:30 | 15 | 75 | Programación | Prepare unas cosas para la escuela
2022-04-21 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-22 | 9:00 | 11:00 | 30 | 90 | Programación | Tuve que prepararme el desayuno y labar mis platos
2022-04-23 | 11:00 | 15:00 | 45 | 195 | Programación | Jugue videojuegos un rato
2022-04-24 | 9:00 | 12:00 | 30 | 150 | Programación | Mis papás me pidieron ayuda con algo
2022-04-24 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-25 | 9:00 | 10:00 | 10 | 50 | Análisis | Fui por algo de agua a la cocina
2022-04-25 | 10:00 | 12:00 | 0 | 120 | Programación
2022-04-25 | 13:00 | 14:00 | 15 | 45 | Programación | Conteste un correo que me llego
2022-04-25 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programación
2022-04-26 | 9:00 | 10:00 | 5 | 55 | Diseño | Fui un momento al baño
2022-04-26 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programación
2022-04-26 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-27 | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Programación | Tome un pequeño desayuno
2022-04-27 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-04-27 | 12:00 | 13:00 | 10 | 50 | Programación | Recibi un paquete
2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-28 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Análisis | Tome un pequeño desayuno
2022-04-28 | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programación
2022-04-28 | 12:30 | 13:00 | 0 | 30 | Análisis
2022-04-29 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programación
2022-04-29 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Programación
2022-04-30 | 11:00 | 13:00 | 30 | 90 | Programación | Jugue una partida de Call of Duty
2022-04-30 | 13:00 | 14:00 | 30 | 30 | Diseño | Almorze con mi familia
2022-04-30 | 17:00 | 18:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-01 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-01 | 10:00 | 11:00 | 20 | 40 | Diseño | Tome un pequeño desayuno
2022-05-01 | 11:00 | 12:30 | 0 | 90 | Programación
2022-05-01 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-02 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-02 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-02 | 21:00 | 22:00 | 10 | 50 | Programación | Le servi de comida y agua a mi perrito
2022-05-03 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-04 | 9:00 | 10:00 | 20 | 40 | Diseño | Desayune algo rapido
2022-05-04 | 10:00 | 10:30 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-04 | 10:30 | 11:00 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-04 | 11:00 | 13:00 | 15 | 120 | Programación | Aliste mi mochila y revise mis corres
2022-05-05 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-05 | 10:00 | 10:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-05 | 12:00 | 14:00 | 30 | 90 | Programación | Comi algo un poco antes de salir de mi casa
2022-05-05 | 15:30 | 16:00 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-06 | 9:00 | 11:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-06 | 11:00 | 12:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-06 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Programación
Santiago Orozco
2022-04-19 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-04-20 | 5:30 | 8:30 | 30 | 150 | Programación | Desayuno | Usando los conociemientos obtenidos del registro de la actividad pasada fui capaz de elaborar un esquema de trabajo que minimizara tiempos muertos, en muchas ocasiones observe que era mejor trabajar de manera continua a hacer pausas entre el trabajo, poniendome como meta el tener horas fijas de inicio y cumplir con las horas asignadas por día pude hacer un trabajo más productivo, lo cual me fue muy util al momento de toparme con problemas al momento de programar, otro factor que afecto negativamente mi desempeño fue el tener que estar constantemente revisando la documentacion de lo que estabamos diseñando para asegurarme de estar haciendo lo que se solicitaba, aunque no creo que fuera un completo desperdicio ya que gracias a eso fui capaz de realizar de mejor manera los apartados graficos que se solicitaban
2022-04-21 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-21 | 11:00 | 13:00 | 20 | 100 | Programación | Revision de correo y redes sociales
2022-04-22 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Diseño | Desayuno
2022-04-22 | 9:00 | 10:00 | 10 | 50 | Análisis | Revision de correo y redes sociales
2022-04-23 | 9:00 | 11:00 | 20 | 100 | Programación | Distraccion con videos de youtube
2022-04-23 | 21:00 | 23:00 | 30 | 90 | Programación | Cena
2022-04-24 | 9:00 | 12:00 | 30 | 150 | Programación | Cocinar la comida de la semana
2022-04-24 | 19:00 | 20:00 | 10 | 50 | Diseño | Meter la ropa a la secadora
2022-04-25 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-04-25 | 11:00 | 13:00 | 10 | 110 | Programación | Responder mensajes de Whatsapp
2022-04-26 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-04-26 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-04-27 | 7:00 | 10:00 | 30 | 150 | Programación | Desayuno
2022-04-27 | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena
2022-04-28 | 5:30 | 7:30 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-04-28 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-04-29 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programación | Fallo de energia electrica en la colonia
2022-04-30 | 9:30 | 12:00 | 30 | 120 | Programación | Desayuno
2022-04-30 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-01 | 10:00 | 13:00 | 30 | 150 | Programación | Almuerzo
2022-05-01 | 16:00 | 17:00 | 30 | 30 | Programación | Cocinar la comida de la semana
2022-05-02 | 6:00 | 8:00 | 30 | 90 | Programación | Desayuno
2022-05-02 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-03 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-03 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-03 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-03 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-04 | 7:00 | 9:00 | 30 | 90 | Programación | Desayuno
2022-05-04 | 13:00 | 14:00 | 10 | 50 | Programación | Ida al baño y rellenar botella de agua
2022-05-04 | 21:00 | 22:00 | 20 | 40 | Diseño | Cena
2022-05-05 | 7:00 | 11:00 | 30 | 210 | Programación | Desayuno
2022-05-06 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-05-06 | 13:00 | 14:00 | 20 | 40 | Análisis | Distraccion con videos de youtube
2022-05-06 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Programación
Javier Hernández
2022-04-19 | 16:00 | 22:00 | 60 | 300 | Diseño |  | El tener la experiencia de haber trabajado ya en 2 fases anteriores a está, y que nos encontremos desarrollando los elementos de acuerdo al módulo asignado, me sirvió para acomodar mis tiempos en cuanto al desarrollo de cada fase. Si bien yo me desempeñe en una fase concreta para este desarrollo, el contar con la información y la experiencia en las otras me ha servido de igual manera para conocer como trabajar con base de datos y backend, para que después al tener contacto con los otros equipos, nos podamos ayudar entre si con la comunicación, compartición de datos, entre otras cosas importantes.
2022-04-20 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Análisis
2022-04-21 | 16:00 | 20:00 | 50 | 190 | Diseño | Se vieron herramientas que nos servían para el desarrollo de las pantallas
2022-04-22 | 16:00 | 22:00 | 50 | 310 | Programación
2022-04-23 | 12:00 | 13:15 | 0 | 75 | Análisis
2022-04-23 | 17:30 | 19:30 | 25 | 95 | Diseño
2022-04-24 | 12:00 | 13:30 | 0 | 90 | Programación
2022-04-24 | 18:15 | 20:30 | 30 | 105 | Diseño
2022-04-25 | 16:00 | 20:00 | 45 | 195 | Diseño | Se vieron temas y aplicaciones para el desarrollo de los entregables del módulo 1 y 3
2022-04-26 | 16:00 | 20:00 | 20 | 220 | Análisis | Se tuvo exposición de una nueva herramienta para describir la calidad de software
2022-04-26 | 20:15 | 21:55 | 35 | 65 | Programación
2022-04-27 | 16:00 | 20:00 | 45 | 195 | Programación
2022-04-28 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-04-29 | 16:00 | 18:00 | 15 | 105 | Diseño
2022-04-29 | 18:30 | 21:50 | 10 | 190 | Programación
2022-04-30 | 17:55 | 18:40 | 0 | 45 | Diseño
2022-04-30 | 18:45 | 19:25 | 15 | 35 | Pruebas | Se estuvo probando el correcto funcionamiento de la comunicación entre el desarrollo compartido en el repositorio
2022-05-01 | 19:30 | 19:55 | 0 | 25 | Programación
2022-05-01 | 20:05 | 20:55 | 10 | 40 | Diseño
2022-05-02 | 16:00 | 17:50 | 0 | 110 | Programación
2022-05-02 | 18:00 | 19:55 | 5 | 110 | Análisis
2022-05-03 | 16:00 | 19:50 | 25 | 205 | Diseño
2022-05-03 | 20:00 | 21:55 | 10 | 105 | Programación
2022-05-04 | 11:30 | 11:55 | 0 | 25 | Pruebas | Se hicieron pruebas sobre el funcionamiento de las páginas de los empleados con React
2022-05-04 | 16:00 | 20:00 | 35 | 205 | Programación
2022-05-05 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-05-06 | 11:00 | 12:30 | 10 | 80 | Programación
2022-05-06 | 16:00 | 18:00 | 10 | 50 | Pruebas
2022-05-06 | 18:15 | 22:00 | 40 | 215 | Programación
|  |  | Tiempo de interrupción | Tiempo real de trabajo
|  |  | 2275 | 13675
Tiempo de trabajo real por fase
| Tiempo total para realizar el proyecto |  |  |  | Análisis | 1715
| Durante clases |  |  |  | Diseño | 3000
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Programación | 8575
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | Compilación | 120
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min | Pruebas | 265
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min | Tiempo de interrupción por fase
| Externo a clases |  |  |  | Análisis | 150
| Lunes - |  | 240 | min | Diseño | 555
| Martes - |  | 240 | min | Programación | 1475
| Miércoles - |  | 240 | min | Compilación | 5
| Jueves - |  | 240 | min | Pruebas | 90
| Viernes - |  | 240 | min |  | 2275
|  | Sabado- | 240 | min | Conteo de sesiones por fase
|  | Domingo- | 240 | min | Análisis | 29
|  |  | 3120 | min | Diseño | 39
[5 empty] | Programación | 83
[5 empty] | Compilación | 3
[5 empty] | Pruebas | 5

## C14_Fase de Diseño del módulo a
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Fase de Diseño (módulo asignado)
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  | Fecha: | 19 de abril, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 15% | 2392.5 | 1715
| Diseño | 15% | 2392.5 | 3000
| Programación | 60% | 9570 | 8575
| Compilación | 5% | 797.5 | 120
| Pruebas | 5% | 797.5 | 265
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 60 |  | Tiempo tomado para llenar los scripts.
| Postmortem |  |  | 2275
| Total | 100% | 15950 | 16010
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 3
| Diseño | 12
| Programación | 36
| Compilación | 0
| Pruebas | 1
| Total | 52
| Defectos identificados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 8 |  |  |  |  | Estimado | Real
| Programación | 9 |  |  |  |  | 15950 | 16010
| Compilación | 25
| Pruebas | 9
| Total | 52
Tiempo total para realizar el proyecto
Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Externo a clases
| Lunes - |  | 180 | min
| Martes - |  | 180 | min
| Miércoles - |  | 180 | min
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2700 | min

## C16_Fase del Sistema
Script C16 PSP Time Recording Log |  |  |  | Fase del Sistema
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  |  | Fecha: | 16 de mayo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software | Total: 17345 min
Líder: | Amazon Connect, Profesores del bloque |  |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
Fecha | Hora de inicio | Hora de terminación | Tiempo de interrupción | Tiempo real | Fase | Comentarios | Conclusiones:
Diego Manzanarez
2022-05-16 | 9:00 | 12:00 | 25 | 155 | Programación | Tome un desayuno | Considerando la carga de trabajo que se tenia en cuenta para esta iteracion y los cambios de ultimo minuto que surgian de la interaccion con otros equipos siento que hice un buen trabajo distribuyendo los horarios de trabajo, no solo se cumplio lo que teniamos planeado hacer para este ciclo sino que tambien se lograron hacer mejoras en cuanto a la presentacion visual de la interfaz, todo esto suma al final para crear un producto más completo. Si tuviera que mencionar algun lugar donde hubo fallos o quiza mejor dicho donde hay ciertas areas de oportunidad seria en el momento del analisis, si tenemos desde un principio una mejor comprension de lo que se va a hacer el analisis se reduciria considerablemente haciendo que pudieramos destinar este tiempo a programar y diseñar
2022-05-16 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-16 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-16 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-17 | 8:00 | 15:00 | 40 | 380 | Programación
2022-05-17 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-18 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-18 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-18 | 11:00 | 15:00 | 35 | 205 | Programación | Estuve revisando y enviando unos correos, tambien almorze algo antes de clase
2022-05-18 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-19 | 8:00 | 15:00 | 55 | 365 | Programación | Tuve que revisar un par de tareas y algunos temas de mi servicio becario
2022-05-19 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-20 | 8:00 | 9:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-20 | 9:00 | 10:00 | 20 | 40 | Diseño | Tome un desayuno
2022-05-20 | 10:00 | 15:00 | 30 | 270 | Programación | Hice un par de tareas relacionadas a mi servicio becario
2022-05-20 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-21 | 10:00 | 18:00 | 60 | 420 | Programación | Relize un par de labores en mi casa y tome un pequeño descanso
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-22 | 18:00 | 22:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-23 | 8:00 | 13:00 | 45 | 255 | Programación | Practique un poco de programacion e investigue ciertos temas
2022-05-23 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-23 | 21:00 | 22:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-24 | 7:00 | 15:00 | 80 | 400 | Programación | Tome un descanso entre sesiones de programacion, jugue una partida de videojuegos, desayune y prepare material para el día
2022-05-25 | 9:00 | 12:00 | 20 | 160 | Programación | Tome un desayuno
2022-05-25 | 12:00 | 13:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-25 | 13:00 | 15:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-25 | 21:00 | 23:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-26 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programación
2022-05-26 | 14:00 | 16:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-26 | 21:00 | 23:00 | 20 | 100 | Programación
2022-05-27 | 8:00 | 11:00 | 0 | 180 | Programación
2022-05-27 | 11:30 | 12:30 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-27 | 12:30 | 15:30 | 20 | 160 | Programación
2022-05-27 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
Luis Bojórquez
2022-05-16 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Análisis |  | El trabjo que se realizó en estos días sin duda estuvo muy pesado por diversos factores tales como el tener que platicar con otros equipos, diseñar los apartados visuales segun lo que nos pedian, tener que investigar sobre cada componente para pode implementarlo y juntar los avances con los de los del otro equipo de Front end, por eso en muchas ocasiones tuve que trabajar un poco más temprano de lo habitual para poder cumplir con los plazos de entrega, con todo y los contratiempos que ocurrieron me siento satisfecho con mi desempeño y creo que hice un buen trabajo al momento de administrar y distribuir mi tiempo de la semana
2022-05-16 | 10:00 | 11:00 | 15 | 45 | Diseño | Revise la documentacion de algunos compenentes de react
2022-05-16 | 11:00 | 15:30 | 20 | 250 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-16 | 21:00 | 22:30 | 15 | 75 | Programación | Revise mi bandeja de correo y revise actividades de canvas
2022-05-17 | 9:00 | 15:30 | 40 | 350 | Programación | Fui por algo de desayunar a la cocina y conteste una llamada telefonica
2022-05-17 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-17 | 23:00 | 24:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-18 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-18 | 10:00 | 15:00 | 20 | 280 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-18 | 15:00 | 15:30 | 0 | 30 | Diseño
2022-05-18 | 21:00 | 22:30 | 0 | 90 | Programación
2022-05-19 | 9:00 | 11:00 | 25 | 95 | Diseño | Revise el catalogo de react y vi un par de tutoriales
2022-05-19 | 11:00 | 15:30 | 10 | 260 | Programación | Tome algo de comer de la cocina
2022-05-19 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-20 | 8:00 | 15:30 | 40 | 410 | Programación | Tome un descanso, fui por algo de desayunar y busque un paraguas para la escuela
2022-05-20 | 22:30 | 23:00 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-21 | 11:00 | 13:00 | 0 | 120 | Programación
2022-05-21 | 15:00 | 18:00 | 20 | 160 | Programación | Mi papá me pidio ayuda con algo
2022-05-21 | 21:00 | 23:00 | 30 | 150 | Programación | Se congelo mi computadora y vi unos tutoriales en youtube
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 30 | 210 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-22 | 17:00 | 19:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-23 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 10:00 | 15:30 | 20 | 310 | Programación | Me tome un descanso para ir por algo de desayunar
2022-05-23 | 21:30 | 23:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-24 | 8:00 | 15:30 | 40 | 410 | Programación | Revise un par de correos, revise sobre mi semestre tec y tome algo de desayuno
2022-05-24 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Análisis
2022-05-25 | 9:00 | 15:30 | 30 | 360 | Programación
2022-05-25 | 20:30 | 22:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-26 | 10:00 | 15:30 | 20 | 310 | Programación | Alguien toco la puerta y fui a atender, tambien aproveche para desayunar algo
2022-05-26 | 21:30 | 23:00 | 0 | 90 | Programación
2022-05-27 | 8:00 | 15:30 | 30 | 420 | Programación | Tome un descanso y fui por algo de desayunar y
2022-05-27 | 23:00 | 23:30 | 0 | 30 | Análisis
Santiago Orozco
2022-05-16 | 6:00 | 8:00 | 0 | 120 | Análisis |  | Conforme el proyecto llega a su conclusion es importente mantener un buen itinerario de las actividades que se realizan, en un inicio pensaba que para este punto ya no iba a ser tan necesario analizar y diseñar y que ibamos a centrarnos casi exclusivamente en la programacion, si bien es cierto que durante esta iteracion hubo una buena cantidad de programacion tambien lo hubo de analisis y diseño lo cual nos pasa a mostrar lo importante que estas 2 actividades son al momento de trabajar en un producto de software, el tener que cordinarnos con otros equipos nos permitio avanzar en el trabajo de forma rapida pero tambien significo que hubo que hacer un par de ajustes de acuerdo a los concensos que tomaba la mayoria, debido a estos cambios que en ocasiones teniamos que realizar de un momento a otro es importante tener un plan flexible que nos permita adaptarnos a las nuevas cargas de trabajo y que a su vez no retrase otros planes que ya se tenian estipulados anteriormente
2022-05-16 | 11:00 | 13:00 | 20 | 100 | Diseño | Almuerzo
2022-05-17 | 6:00 | 7:00 | 20 | 40 | Programación | Tome mi desayuno
2022-05-17 | 8:00 | 10:00 | 10 | 110 | Programación | Revision de correos electronicos
2022-05-17 | 10:00 | 11:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-18 | 6:00 | 10:00 | 45 | 195 | Programación | Tuve que atender una llamada telefonica personal
2022-05-19 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programación | Tome mi desayuno y tuve que sacar cosas de la lavadora
2022-05-19 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-20 | 8:00 | 10:00 | 25 | 95 | Análisis | Me distraje con videos de youtube
2022-05-20 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-20 | 14:00 | 15:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-21 | 11:00 | 15:00 | 0 | 240 | Programación
2022-05-22 | 9:00 | 13:00 | 60 | 180 | Programación | Tome un desayuno y me distraje con redes sociales
2022-05-23 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Diseño
2022-05-23 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-05-23 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-24 | 5:00 | 6:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-24 | 6:00 | 8:00 | 20 | 100 | Programación | Desayuno
2022-05-24 | 15:00 | 16:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-25 | 6:00 | 9:00 | 30 | 150 | Programación | Desayuno y arreglar mis cosas para la escuela
2022-05-25 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Análisis
2022-05-26 | 6:00 | 7:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-26 | 7:00 | 8:00 | 20 | 40 | Diseño | Toma de desayuno
2022-05-26 | 9:00 | 10:00 | 0 | 60 | Programación
2022-05-26 | 13:00 | 14:00 | 0 | 60 | Pruebas
2022-05-27 | 6:00 | 8:00 | 30 | 90 | Programación | Desayuno
2022-05-27 | 8:00 | 10:00 | 0 | 120 | Programación
Javier Hernández
2022-05-16 | 16:00 | 20:00 | 15 | 225 | Análisis | Se nos dió explicación sobre la entrega de Ciclo 3 | Considerando que está, al ser la última fase de desarrollo del sistema del proyecto, el haber trabajado con lo que ya se había planeado desde las anteriores fases en hacer que eso ya fuera funcional y responsivo con el trabajo de nuestro equipo y los demás, fue un reto algo apresurado debido a que la coordinación entre todos fue fundamental para lograr que se cumpliera con el ejercicio, y el trabajo tuviera que ser mayor para lograr tener lo que se esperaba. Si bien yo me he desempeñado más en otras fases, la programación y el diseño fueron las más demandantes para tener corriendo todo sin problemas y errores.
2022-05-17 | 16:00 | 17:15 | 10 | 65 | Análisis
2022-05-17 | 20:00 | 21:55 | 0 | 115 | Diseño
2022-05-18 | 16:00 | 20:00 | 25 | 215 | Programación | Se usó el servicio de AWS para crear una aplicación
2022-05-19 | 16:00 | 20:00 | 15 | 225 | Programación
2022-05-20 | 18:00 | 22:00 | 30 | 210 | Programación
2022-05-21 | 17:30 | 20:00 | 40 | 110 | Pruebas
2022-05-22 | 12:30 | 14:00 | 15 | 75 | Análisis
2022-05-23 | 16:00 | 18:00 | 10 | 110 | Diseño
2022-05-23 | 18:15 | 20:00 | 0 | 105 | Diseño | Se trabajó en el valor ganado del proyecto
2022-05-24 | 16:00 | 20:00 | 30 | 210 | Diseño
2022-05-24 | 20:15 | 22:00 | 0 | 105 | Programación
2022-05-25 | 11:10 | 12:20 | 0 | 70 | Diseño
2022-05-25 | 16:00 | 20:00 | 25 | 215 | Programación | Se hizo una nueva instancia en el servicio de AWS
2022-05-25 | 21:00 | 21:55 | 10 | 45 | Pruebas
2022-05-26 | 11:30 | 12:10 | 0 | 50 | Pruebas
2022-05-26 | 16:00 | 19:45 | 30 | 195 | Programación
2022-05-27 | 16:00 | 17:45 | 15 | 90 | Programación
2022-05-27 | 18:00 | 22:00 | 40 | 200 | Programación
|  |  | Tiempo de interrupción | Tiempo real de trabajo | Tiempo de trabajo real por fase
|  |  | 1525 | 15820 | Análisis | 1210
[5 empty] | Diseño | 1590
Durante clases |  |  |  |  | Programación | 12635
Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Pruebas | 385
Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Tiempo de interrupción por fase
Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min |  | Análisis | 65
Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min |  | Diseño | 140
Externo a clases |  |  |  |  | Programación | 1270
Lunes - |  | 180 | min |  | Pruebas | 50
Martes - |  | 180 | min |  |  | 1525
Jueves - |  | 180 | min
Viernes - |  | 180 | min |  | Conteo de sesiones por fase
| Sábado- | 180 | min |  | Análisis | 17
| Domingo- | 180 | min |  | Diseño | 22
|  | 2280 | min |  | Programación | 69
[5 empty] | Pruebas | 6

## C14_Fase del Sistema
Script C14 Proyect Plan Summary |  |  | Fase del Sistema
Nombre: | Equipo1_Front-end2 |  |  | Fecha: | 16 de mayo, 2022
Proyecto: | Amazon Recording System Helper |  |  | Programa: | Desarrollo e implantación de sistemas de software
Líder: | Amazon Connect, profesores del bloque |  |  | Lenguaje: | Tecnologías a utilizar
| Tiempo en fase | Plan | Estimado | Real |  | Conclusiones:
| Análisis | 10% | 1734.5 | 1210
| Diseño | 15% | 2601.75 | 1590
| Programación | 60% | 10407 | 12635
| Compilación | 5% | 867.25 | 0
| Pruebas | 10% | 1734.5 | 385
| Documentación (TRL+PS) |  |  | 45 |  | Tiempo llevado para llenar scripts
| Postmortem |  |  | 1525
| Total | 100% | 17345 | 17390
| Defectos inyectados | #
| Análisis | 1
| Diseño | 6
| Programación | 18
| Compilación | 0
| Pruebas | 2
| Total | 27
| Defectos identificados | #
| Análisis | 0
| Diseño | 4
| Programación | 6
| Compilación | 14
| Pruebas | 3 | Estimado | Real
| Total | 27 | 17345 | 17390
Tiempo total para realizar el proyecto
Durante clases
| Lunes - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Martes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
| Miércoles - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Jueves - 16:00 - 20:00 hrs = 4hrs |  | 240 | min
| Viernes - 16:00 - 22:00 hrs = 6hrs |  | 360 | min
Externo a clases
| Lunes - |  | 180 | min
| Martes - |  | 180 | min
| Miércoles - |  | 180 | min
| Jueves - |  | 180 | min
| Viernes - |  | 180 | min
|  | Sabado- | 180 | min
|  | Domingo- | 180 | min
|  |  | 2700 | min

## Defectos
Defectos inyectados | # |  | Defectos inyectados | # |  | Defectos inyectados | # | Defectos inyectados | #
Análisis | 13 |  | Análisis | 4 |  | Análisis | 3 | Análisis | 1 | Tiempo real de trabajo | 42690 | 0.17569
Diseño | 14 |  | Diseño | 14 |  | Diseño | 12 | Diseño | 6 | Tiempo de interrupcion | 6265
Programación | 0 |  | Programación | 1 |  | Programación | 36 | Programación | 18
Compilación | 0 |  | Compilación | 0 |  | Compilación | 0 | Compilación | 0
Pruebas | 0 |  | Pruebas | 0 |  | Pruebas | 1 | Pruebas | 2 | 125
Total | 27 |  | Total | 19 |  | Total | 52 | Total | 27
[13 empty] | Injected defects | #
Defectos identificados | # |  | Defectos identificados | # |  | Defectos identificados | # | Defectos identificados | # |  |  |  | Analysis | 26
Análisis | 10 |  | Análisis | 6 |  | Análisis | 1 | Análisis | 0 |  |  |  | Design | 80
Diseño | 17 |  | Diseño | 11 |  | Diseño | 8 | Diseño | 4 |  |  |  | Programming | 213
Programación | 0 |  | Programación | 2 |  | Programación | 9 | Programación | 6 |  |  |  | Compilation | 2
Compilación | 0 |  | Compilación | 0 |  | Compilación | 25 | Compilación | 14 |  |  |  | Tests | 3
Pruebas | 0 |  | Pruebas | 0 |  | Pruebas | 9 | Pruebas | 3 |  |  |  | Total | 324
Total | 27 |  | Total | 19 |  | Total | 52 | Total | 27
Defectos inyectados | #
Analysis | 21
Design | 46
Programming | 55
Compilation | 0
Tests | 3
Total | 125
Defectos identificados | #
Análisis | 17
Diseño | 40
Programación | 17
Compilación | 39
Pruebas | 12
Total | 125
Defectos inyectados | # | Tiempo de trabajo real por fase total | Tiempo de interrupcion por fase total
Analysis | 21 | 7280 | 825 |  | 5.7778
Design | 46 | 12890 | 2475 |  | 4.6703 | [5 empty] | Defect injection time
Programming | 55 | 21750 | 2820 |  | 6.5909 | [5 empty] | Analysis | 5.7778
Compilation | 0 | 120 | 5 |  | 0 | [5 empty] | Design | 4.6703
Tests | 3 | 650 | 140 |  | 3.6111 | [5 empty] | Programming | 6.5909
Total | 125 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Compilation | 0
[11 empty] | Tests | 3.6111
Defectos identificados | #
Analysis | 17 | 7280 | 825 |  | 7.1373
Design | 40 | 12890 | 2475 |  | 5.3708
Programming | 17 | 21750 | 2820 |  | 21.3235 | [5 empty] | Time to identify defects
Compilation | 39 | 120 | 5 |  | 0.051282 | [5 empty] | Analysis | 7.1373
Tests | 12 | 650 | 140 |  | 0.90278 | [5 empty] | Design | 5.3708
Total | 125 | [9 empty] | Programming | 21.3235
[11 empty] | Compilation | 0.051282
[11 empty] | Tests | 0.90278

## Tiempo
Tiempo de trabajo real por fase |  |  | Tiempo de trabajo real por fase |  |  | Tiempo de trabajo real por fase |  |  | Tiempo de trabajo real por fase
Análisis | 2490 |  | Análisis | 1865 |  | Análisis | 1715 |  | Análisis | 1210
Diseño | 4975 |  | Diseño | 3325 |  | Diseño | 3000 |  | Diseño | 1590
|  |  | Programación | 540 |  | Programación | 8575 |  | Programación | 12635
Tiempo de interrupción por fase | [5 empty] | Compilación | 120 |  | Pruebas | 385
Análisis | 210 |  | Tiempo de interrupción por fase |  |  | Pruebas | 265
Diseño | 1100 |  | Análisis | 400 |  |  |  |  | Tiempo de interrupción por fase
| 1310 |  | Diseño | 680 |  | Tiempo de interrupción por fase |  |  | Análisis | 65
Conteo de sesiones por fase |  |  | Programación | 75 |  | Análisis | 150 |  | Diseño | 140
Analisis | 22 |  |  | 1155 |  | Diseño | 555 |  | Programación | 1270
Diseño | 34 |  | Conteo de sesiones por fase |  |  | Programación | 1475 |  | Pruebas | 50
|  |  | Análisis | 19 |  | Compilación | 5 |  |  | 1525
Fase de requerimientos |  |  | Diseño | 35 |  | Pruebas | 90
|  |  | Programación | 6 |  |  | 2275 |  | Conteo de sesiones por fase
|  |  | Fase de diseño |  |  | Conteo de sesiones por fase |  |  | Análisis | 17
[6 empty] | Análisis | 29 |  | Diseño | 22
Actual working time | 124.4167 | 95.5 | 227.9167 | 263.6667 | 711.5 | Diseño | 39 |  | Programación | 69
Interruption time | 21.8333 | 19.25 | 37.9167 | 25.4167 | 104.4167 | Programación | 83 |  | Pruebas | 6
[6 empty] | Compilación | 3
[6 empty] | Pruebas | 5 |  | Fase del sistema
Fase de diseño del módulo asignado
Tiempo de trabajo real por fase total |  | Tiempo de interrupción por fase total | Tiempo de interrupción por fase total |  |  | Conteo de sesiones por fase |  | Tiempo de trabajo promedio por sesión | Tiempo de interrupción promedio por sesión
Analysis | 121.3333 | 13.75 | Analysis | 13.75 |  | Análisis | 87 | 1.3946 | 0.15805
Design | 214.8333 | 41.25 | Design | 41.25 |  | Diseño | 130 | 1.6526 | 0.31731
Programming | 362.5 | 47 | Programming | 47 |  | Programación | 158 | 2.2943 | 0.29747
Compilation | 2 | 0.083333 | Compilation | 0.083333 |  | Compilación | 3 | 0.66667 | 0.027778
Tests | 10.8333 | 2.3333 | Tests | 2.3333 |  | Pruebas | 11 | 0.98485 | 0.21212